## Лист1
| Нижегородская область, г. Выкса, |  |  | форма 1 ВСН 478-86
Проммикрорайон №7, территория
| с южной стороны ЛПК АО «ВМЗ» |  | ООО «ЭКОЛАНТ»
| (место строительства предприятия) |  | (наименование генподрядной организации и ее ведомственная принадлежность)
| АО"ВМЗ" |  | ООО «100 Тонн Монтаж»
| (наименование предприятия технического заказчика) |  | (наименование монтажной организации и ее ведомственная принадлежность)
Электрометаллургический комплекс. Нижегородская обл., г. Выкса. Проммикрорайон №7
(наименование сооружаемого объекта)
| Свод печи-ковша АПК №1 |  | «20» Мая 2026г.
(наименование технологического узла)
3321
Акт № 1631/1.1 о завершении и сдаче монтажных работ
ACT № 1631/1.1 on completion and acceptance of installation works
№ п/п | Наименование и номер по рабочим чертежам/ Name and number according to working drawings | Номер и наименование рабочих чертежей и эксплуатационной документации (инструкция по монтажу) предприятия-изготовителя/ Number and name of working drawings and operational documentation (installation instructions) of the manufacturer | Заключение о результатах монтажных работ/ Conclusion on the results of installation works
1 | ВОДООХЛАЖДАЕМАЯ ПАНЕЛЬ; Код детали: 7.585199.P; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,295; Упак.№ 76249. | Рабочие чертежи фирмы Danieli DPC13Y141631 Рабочие чертежи АО «Магнитогорский гипромез» М80080.04.01-ТХ1 Электросталеплавильный цех (ЭСПЦ). Участок внепечной обработки стали. АПК№1. | Работы выполнены в соответствии с проектом/ Works performed in accordance with the project
2 | ВОДООХЛАЖДАЕМАЯ ПАНЕЛЬ; Код детали: 7.585199.P; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,295; Упак.№ 76249.
3 | ВОДООХЛАЖДАЕМЫЙ ВЫТЯЖНОЙ ЗОНТ; Код детали: 7.585200.C; Кол-во: 1шт; Вес общий: 1,47; Упак.№ 76249.
4 | ВОДООХЛАЖДАЕМЫЙ ВЫТЯЖНОЙ ЗОНТ; Код детали: 7.585200.C; Кол-во: 1шт; Вес общий: 1,47; Упак.№ 76249.
5 | ОПОРА; Код детали: 5.074200.L; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,28; Упак.№ 76249.
6 | ОПОРА; Код детали: 5.074200.L; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,28; Упак.№ 76249.
Приложение: Исполнительная схема №128А;129А планово-высотное положение трайб аппаратов в осях В-Г/24-26;
Вес 95% от объема:4,09тн.= 3,8855тн |  |  |  |  | 3.8855
Наименование организации/ Name of organization |  | Представитель / representative
|  | Должность/ position | Ф.И.О./ Name | Подпись/ Signature
АО «ВМЗ» ДКС |  | Руководитель проекта по монтажу технологического оборудования ЭМК ЭСПЦ | Белоусов А.Г.
ООО «ЭКОЛАНТ» |  | Механик Участка | Назаренко К.А. |  | Гидравлик цеха,участок по ремонту механического оборудования ЭСПЦ | Катаев И.В. | Механик Участка | Назаренко К.А.
ООО «ЭКОЛАНТ» |  | Ведущий инженер по монтажу механического оборудования УСК ДКС АО «ВМЗ» | Сабко А.А.
Danieli |  | Представитель Danieli | Серов Е.В.
ООО «100 Тонн Монтаж» |  | Технический руководитель проекта | Глыжко Г. В.