## Лист1
| Нижегородская область, г. Выкса, |  |  | форма 1 ВСН 478-86
Проммикрорайон №7, территория
| с южной стороны ЛПК АО «ВМЗ» |  | ООО «ЭКОЛАНТ»
| (место строительства предприятия) |  | (наименование генподрядной организации и ее ведомственная принадлежность)
| АО"ВМЗ" |  | ООО «100 Тонн Монтаж»
| (наименование предприятия технического заказчика) |  | (наименование монтажной организации и ее ведомственная принадлежность)
Электрометаллургический комплекс. Нижегородская обл., г. Выкса. Проммикрорайон №7
(наименование сооружаемого объекта)
| Электрододержатели ПК АПК №1 |  | «23» Января 2026г.
(наименование технологического узла)
3321
Акт № 1742/1 о завершении и сдаче монтажных работ
ACT № 1742/1 on completion and acceptance of installation works
№ п/п | Наименование и номер по рабочим чертежам/ Name and number according to working drawings | Номер и наименование рабочих чертежей и эксплуатационной документации (инструкция по монтажу) предприятия-изготовителя/ Number and name of working drawings and operational documentation (installation instructions) of the manufacturer | Заключение о результатах монтажных работ/ Conclusion on the results of installation works
1 | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ ЦЕНТР.ДЕРЖАТЕЛЯ; Код детали: 8.918908.K; Кол-во: 1шт; Вес общий: 5,49; Упак.№ 500164. | Рабочие чертежи фирмы Danieli DPC13Y141742 черт. 8.918905.G Рабочие чертежи АО «Магнитогорский гипромез» М80080.04.01-ТХ1 Электросталеплавильный цех (ЭСПЦ). Участок внепечной обработки стали. АПК №1; | Работы выполнены в соответствии с проектом/ Works performed in accordance with the project
2 | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ ПРАВОГО ДЕРЖАТЕЛЯ; Код детали: 8.918906.A; Кол-во: 1шт; Вес общий: 5,655; Упак.№ 500165.
3 | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ ЛЕВОГО ДЕРЖАТЕЛЯ; Код детали: 8.918907.B; Кол-во: 1шт; Вес общий: 5,655; Упак.№ 500186.
Вес 30% от объема:16,80тн.= 15,96тн |  |  |  |  | 15.96
Наименование организации/ Name of organization |  | Представитель / representative
|  | Должность/ position | Ф.И.О./ Name | Подпись/ Signature
АО «ВМЗ» ДКС |  | Менеджер проекта | Белоусов А.Г.
ООО «ЭКОЛАНТ» |  | Механик Участка | Назаренко К.А.
ООО «ЭКОЛАНТ» |  | Ведущий инженер по монтажу механического оборудования УСК ДКС АО «ВМЗ» | Сабко А.А.
Danieli |  | Представитель Danieli
ООО «100 Тонн Монтаж» |  | Технический руководитель проекта | Глыжко Г. В.