## Лист1
| Нижегородская область, г. Выкса, |  |  | форма 1 ВСН 478-86
Проммикрорайон №7, территория
| с южной стороны ЛПК АО «ВМЗ» |  | ООО «ЭКОЛАНТ»
| (место строительства предприятия) |  | (наименование генподрядной организации и ее ведомственная принадлежность)
| АО"ВМЗ" |  | ООО «100 Тонн Монтаж»
| (наименование предприятия технического заказчика) |  | (наименование монтажной организации и ее ведомственная принадлежность)
Электрометаллургический комплекс. Нижегородская обл., г. Выкса. Проммикрорайон №7
(наименование сооружаемого объекта)
| Vacuum sealing protection / Уплотнение вакуум-камеры №1;№2;№3. |  | «18» Мая 2026г.
(наименование технологического узла)
3321
Акт № 1802/1 о завершении и сдаче монтажных работ
ACT № 1802/1 on completion and acceptance of installation works
№ п/п | Наименование и номер по рабочим чертежам/ Name and number according to working drawings | Номер и наименование рабочих чертежей и эксплуатационной документации (инструкция по монтажу) предприятия-изготовителя/ Number and name of working drawings and operational documentation (installation instructions) of the manufacturer | Заключение о результатах монтажных работ/ Conclusion on the results of installation works
1 | ПРОСТОЙ ШТИФТ БЕЗ ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ СМАЗКИ D = 30 H9; L = 80 C40 EN 10083 НОРМАЛИЗОВАН; Код детали: 0.008811.G; Кол-во: 6шт; Вес общий: 0,000191; Упак.№ 172504. | Рабочие чертежи фирмы Danieli DPC13Y141802 8.860653.R Рабочие чертежи АО «Магнитогорский гипромез» М80080.04.03-ТХ1 Электросталеплавильный цех (ЭСПЦ). Участок внепечной обработки стали. Вакууматор; | Работы выполнены в соответствии с проектом/ Works performed in accordance with the project
2 | ПРОСВЕРЛЕННЫЙ ШТИФТ Для ШПЛИНТОВ D=20 L=120 C40 НОРМА. ; Код детали: 0.011984.H; Кол-во: 12шт; Вес общий: 0,000382; Упак.№ 172504.
3 | ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ЦИЛИНДР ; Код детали: 0.121941.Z; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,01; Упак.№ 172504.
4 | ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ЦИЛИНДР ; Код детали: 0.121941.Z; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,01; Упак.№ 172504.
5 | ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ЦИЛИНДР ; Код детали: 0.121941.Z; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,01; Упак.№ 172504.
6 | ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ЦИЛИНДР ; Код детали: 0.121941.Z; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,01; Упак.№ 172504.
7 | ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ЦИЛИНДР ; Код детали: 0.121941.Z; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,01; Упак.№ 172504.
8 | ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ЦИЛИНДР ; Код детали: 0.121941.Z; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,01; Упак.№ 172504.
9 | ПОДДЕРЖКА ; Код детали: 4.779448.V; Кол-во: 12шт; Вес общий: 0,0084; Упак.№ 172504.
10 | КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ FTSB-1 КЛАССА 9007 кабельного ввода 1/2 NPT; Код детали: 0.153802.E; Кол-во: 12шт; Вес общий: 0,000382; Упак.№ 172504.
11 | ВИНТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ISO 4017 M8X16-8.8-ОБРАБОТАН В СООТВЕТСТВИИ С STD DAN 3.210.001; Код детали: 0.000263.X; Кол-во: 12шт; Вес общий: 0,000382; Упак.№ 172504.
12 | ВИНТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ISO 4017 M8X40-8.8-ОБРАБОТАН В СООТВЕТСТВИИ С STD DAN 3.210.001; Код детали: 0.000268.C; Кол-во: 48шт; Вес общий: 0,001529; Упак.№ 172504.
13 | ВИНТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ISO 4017 M10X40-8.8-ОБРАБОТАН В СООТВЕТСТВИИ С STD DAN 3.210.001; Код детали: 0.000276.V; Кол-во: 24шт; Вес общий: 0,000765; Упак.№ 172504.
14 | ВИНТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ISO 4017 M12X35-8.8-ОБРАБОТАН В СООТВЕТСТВИИ С STD DAN 3.210.001; Код детали: 0.000283.L; Кол-во: 48шт; Вес общий: 0,001529; Упак.№ 172504.
15 | ВИНТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ISO 4017 M12X70-8.8-ОБРАБОТАН В СООТВЕТСТВИИ С STD DAN 3.210.001; Код детали: 0.000288.Z; Кол-во: 48шт; Вес общий: 0,001529; Упак.№ 172504.
16 | ОБЫЧНАЯ ГАЙКА С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ISO 4032 M8-8-ОБРАБОТАНА В СООТВЕТСТВИИ С STD DAN 3.220.001; Код детали: 0.001074.B; Кол-во: 48шт; Вес общий: 0,001529; Упак.№ 172504.
17 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ШАЙБА SCHNORR MILLER ТИПА "S" -6-ПРУЖИННАЯ СТАЛЬ- ОТ 370HV до 580HV-ФОСФАТИРОВАННАЯ; Код детали: 0.001312.D; Кол-во: 48шт; Вес общий: 0,001529; Упак.№ 172504.
18 | ОБЫЧНАЯ ГАЙКА С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ISO 4032 M12-8-ОБРАБОТАНА В СООТВЕТСТВИИ С STD DAN 3.220.001; Код детали: 0.546112.R; Кол-во: 48шт; Вес общий: 0,001529; Упак.№ 172504.
19 | ПЛОСКАЯ ШАЙБА ISO 7089 -8-200 HV-СТАЛЬ, ФОСФАТИРОВАННАЯ MNPH ISO 9717; Код детали: 0.529826.X; Кол-во: 96шт; Вес общий: 0,003058; Упак.№ 172504.
20 | ПЛОСКАЯ ШАЙБА ISO 7089 -12-300 HV-СТАЛЬ, ФОСФАТИРОВАННАЯ MNPH ISO 9717; Код детали: 0.537989.R; Кол-во: 144шт; Вес общий: 0,004588; Упак.№ 172504.
21 | РАЗЪЕМНЫЙ ШТИФТ ISO 1234 5x32-СТАЛЬ С ЦИНКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ В СООТВЕТСТВИИ С STD DAN 5.200.004; Код детали: 0.001496.X; Кол-во: 24шт; Вес общий: 0,000765; Упак.№ 172504.
22 | ПЛАСТИНА ДЛЯ УСТАНОВКИ ШТИФТА ТИПА 1 60 X 20 X 5 S 275 JR EN 10025; Код детали: 0.005081.W; Кол-во: 6шт; Вес общий: 0,000191; Упак.№ 172504.
23 | ПЛАСТИНА ДЛЯ КОНЦЕВОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 100 X 120 X 10 S 275 JR EN 10025 ; Код детали: 0.014629.F; Кол-во: 6шт; Вес общий: 0,000191; Упак.№ 172504.
24 | ВИНТ С ЗАГЛУШКОЙ С ШЕСТИГРАННОЙ ТОРЦЕВОЙ ГОЛОВКОЙ ISO 4762 M6X12-8.8-ОБРАБОТАН В СООТВЕТСТВИИ С STD DAN 3.210.001; Код детали: 0.050311.Q; Кол-во: 48шт; Вес общий: 0,001529; Упак.№ 172504.
25 | КАНАЛ DIN 1026-1/EN 10279 U 80 S275JR + AR EN 10025-2 В СООТВЕТСТВИИ С STD DAN 6.300.004; Код детали: 0.311222.D; Кол-во: 24шт; Вес общий: 0,1896; Упак.№ 174636.
26 | ПЛОСКАЯ ШАЙБА ISO 7089 -8-300 HV-СТАЛЬ, ФОСФАТИРОВАННАЯ MNPH ISO 9717; Код детали: 0.537987.K; Кол-во: 12шт; Вес общий: 0,000168; Упак.№ 174636.
27 | ПЛОСКАЯ ШАЙБА ISO 7089 -10-300 HV-СТАЛЬ, ФОСФАТИРОВАННАЯ MNPH ISO 9717; Код детали: 0.537988.T; Кол-во: 24шт; Вес общий: 0,00024; Упак.№ 174636.
28 | ЩИТ ; Код детали: 5.738364.H; Кол-во: 6шт; Вес общий: 0,58; Упак.№ 174933.
29 | РАМКА ; Код детали: 7.585135.F; Кол-во: 6шт; Вес общий: 0,22; Упак.№ 174943.
30 | СОЕДИНЕНИЕ; Код детали: 4.290265.Q; Кол-во: 12шт; Вес общий: 0,12; Упак.№ 174944.
31 | ОПОРА ; Код детали: 5.115621.K; Кол-во: 6шт; Вес общий: 0,15; Упак.№ 174944.
32 | ОПОРА ; Код детали: 4.779448.V; Кол-во: 12шт; Вес общий: 0,01; Упак.№ 174944.
33 | ОПОРА КОНЦЕВОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ; Код детали: 5.986941.N; Кол-во: 12шт; Вес общий: 0,015; Упак.№ 174984.
Приложение: Исполнительная схема №128А;129А планово-высотное положение трайб аппаратов в осях В-Г/24-26;
Вес 95% от объема:1,375тн.= 1,306тн |  |  |  |  | 1.3062
Наименование организации/ Name of organization |  | Представитель / representative
|  | Должность/ position | Ф.И.О./ Name | Подпись/ Signature
АО «ВМЗ» ДКС |  | Руководитель проекта по монтажу технологического оборудования ЭМК ЭСПЦ | Белоусов А.Г.
ООО «ЭКОЛАНТ» |  | Механик Участка | Назаренко К.А. |  | Гидравлик цеха,участок по ремонту механического оборудования ЭСПЦ | Катаев И.В. | Механик Участка | Назаренко К.А.
ООО «ЭКОЛАНТ» |  | Ведущий инженер по монтажу механического оборудования УСК ДКС АО «ВМЗ» | Сабко А.А.
Danieli |  | Представитель Danieli | Серов Е.В.
ООО «100 Тонн Монтаж» |  | Технический руководитель проекта | Глыжко Г. В.