## Лист1
форма 1 ВСН 478-86
| Нижегородская область, г. Выкса, Проммикрорайон №7, территория с южной стороны ЛПК АО «ВМЗ» |  | ООО «ЭКОЛАНТ»
| (место строительства предприятия) |  | (наименование генподрядной организации)
| АО"ВМЗ" |  | ООО «100 Тонн Монтаж»
| (наименование предприятия технического заказчика) |  | (наименование монтажной организации)
Электрометаллургический комплекс. Нижегородская обл., г. Выкса. Проммикрорайон №7
(наименование сооружаемого объекта)
| Крышки вакуумных камер |  | «27» Апреля 2026г.
(наименование технологического узла)
Акт № 1822-01 Проверки установки оборудования под сварку
Настоящий акт составлен в том, что произведена проверка установки под сварку следующего оборудования:
№ п/п | Наименование и номер по рабочим чертежам | Номер и наименование эксплуатационной документации | Заключение о результатах проверки и закрепления фундаментными болтами
1 | ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЦИЛИНДР; Код детали: 7.561089.T/A02; Кол-во: 6шт; Вес общий: 3,7; Упак.№ 172556. | М80080.04.03-ТХ1 Электросталеплавильный цех (ЭСПЦ). Участок внепечной обработки стали.Вакууматор. DPC13Y141822;черт. 8.786001.D | Оборудование установлено в соответствии с рабочей документацией и документацией от изготовителя
2 | ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЦИЛИНДР; Код детали: 7.561089.T/A02; Кол-во: 6шт; Вес общий: 3,7; Упак.№ 172557. | М80080.04.03-ТХ1 Электросталеплавильный цех (ЭСПЦ). Участок внепечной обработки стали.Вакууматор. DPC13Y141822;черт. 8.786001.D | Оборудование установлено в соответствии с рабочей документацией и документацией от изготовителя
Приложение: Исполнительная схема №327;332;341 планово-высотноe положение емкостей и крыжек Вакууматора (№1;№2;№3) в осях В-Г/11-15 выс.отм.±0,000
На основании изложенного разрешается произвести сварку гидроцилиндров.
Вес 65% от 7,774тн: 5,053тн
Наименование организации |  | Представитель
|  | Должность | Ф.И.О. | Подпись
АО «ВМЗ» ДКС |  | Главный специалист по СК | Сафонов П.Ю.
ООО «ЭКОЛАНТ» |  | Главный специалист по СК | Кукушкин И. А.
ООО «ЭКОЛАНТ» |  | Ведущий инженер по монтажу механического оборудования АО "ВМЗ" | Сабко А.А.
ООО «100 Тонн Монтаж» |  | Технический руководитель проекта | Глыжко Г. В.