## Лист1
форма 1 ВСН 478-86
| Нижегородская область, г. Выкса, Проммикрорайон №7, территория с южной стороны ЛПК АО «ВМЗ» |  | ООО «ЭКОЛАНТ»
| (место строительства предприятия) |  | (наименование генподрядной организации)
| АО"ВМЗ" |  | ООО «100 Тонн Монтаж»
| (наименование предприятия технического заказчика) |  | (наименование монтажной организации)
Электрометаллургический комплекс. Нижегородская обл., г. Выкса. Проммикрорайон №7
(наименование сооружаемого объекта)
| Установка газоочистки вакууматора |  | «17» Июля 2026г.
(наименование технологического узла)
Акт № 1861/2 о завершении и сдаче монтажных работ
ACT № 1861/2 on completion and acceptance of installation works
Настоящий акт составлен в том, что произведена проверка установки на фундамент (основание) следующего оборудования:
№ п/п | Наименование и номер по рабочим чертежам | Номер и наименование эксплуатационной документации | Заключение о результатах проверки и закрепления фундаментными болтами
1 | ТРУБА ; Jet№ 7.561505.S; Кол-во: 1шт: Вес общий :1,45тн; Упаковочное место:77341 | М80080.04.03-ТХ1 Электросталеплавильный цех (ЭСПЦ). Участок внепечной обработки стали.Вакууматор. DPC13Y141861;черт. 8.917139.Х | Оборудование установлено в соответствии с рабочей документацией и документацией от изготовителя
2 | ТРУБА ; Jet№ 7.561500.G; Кол-во: 1шт: Вес общий :1,4тн; Упаковочное место:77343 | М80080.04.03-ТХ1 Электросталеплавильный цех (ЭСПЦ). Участок внепечной обработки стали.Вакууматор. DPC13Y141861;черт. 8.917139.Х | Оборудование установлено в соответствии с рабочей документацией и документацией от изготовителя
3 | ТРУБА ; Jet№ 7.561501.V; Кол-во: 1шт: Вес общий :1,775тн; Упаковочное место:77344 | М80080.04.03-ТХ1 Электросталеплавильный цех (ЭСПЦ). Участок внепечной обработки стали.Вакууматор. DPC13Y141861;черт. 8.917139.Х | Оборудование установлено в соответствии с рабочей документацией и документацией от изготовителя
4 | ТРУБА ; Jet№ 7.561507.R; Кол-во: 1шт: Вес общий :1,4667тн; Упаковочное место:77345 | М80080.04.03-ТХ1 Электросталеплавильный цех (ЭСПЦ). Участок внепечной обработки стали.Вакууматор. DPC13Y141861;черт. 8.917139.Х | Оборудование установлено в соответствии с рабочей документацией и документацией от изготовителя
5 | ТРУБА ; Jet№ 7.561508.C; Кол-во: 1шт: Вес общий :0,4тн; Упаковочное место:77346 | М80080.04.03-ТХ1 Электросталеплавильный цех (ЭСПЦ). Участок внепечной обработки стали.Вакууматор. DPC13Y141861;черт. 8.917139.Х | Оборудование установлено в соответствии с рабочей документацией и документацией от изготовителя
6 | ТРУБА ; Jet№ 7.561510.S; Кол-во: 1шт: Вес общий :2,1тн; Упаковочное место:77348 | М80080.04.03-ТХ1 Электросталеплавильный цех (ЭСПЦ). Участок внепечной обработки стали.Вакууматор. DPC13Y141861;черт. 8.917139.Х | Оборудование установлено в соответствии с рабочей документацией и документацией от изготовителя
7 | ТРУБА ; Jet№ 7.561502.W; Кол-во: 1шт: Вес общий :1,9667тн; Упаковочное место:77349 | М80080.04.03-ТХ1 Электросталеплавильный цех (ЭСПЦ). Участок внепечной обработки стали.Вакууматор. DPC13Y141861;черт. 8.917139.Х | Оборудование установлено в соответствии с рабочей документацией и документацией от изготовителя
8 | ТРУБА ; Jet№ 7.561511.N; Кол-во: 1шт: Вес общий :1,9667тн; Упаковочное место:77349 | М80080.04.03-ТХ1 Электросталеплавильный цех (ЭСПЦ). Участок внепечной обработки стали.Вакууматор. DPC13Y141861;черт. 8.917139.Х | Оборудование установлено в соответствии с рабочей документацией и документацией от изготовителя
Приложение: Исполнительная схема №104А планово-высотноe положение колонн для обслуживания в осях В-Б/13-14.
На основании изложенного разрешается произвести подливку 3/4 анкер-боксов оборудования.
Вес 95% от 12,525тн: 11,89875тн
Наименование организации/ Name of organization |  | Представитель / representative
|  | Должность/ position | Ф.И.О./ Name | Подпись/ Signature
АО «ВМЗ» ДКС |  | Руководитель проекта по монтажу технологического оборудования ЭМК ЭСПЦ | Белоусов А.Г.
ООО «ЭКОЛАНТ» |  | Механик Участка | Назаренко К.А.
ООО «ЭКОЛАНТ» |  | Ведущий инженер по монтажу механического оборудования УСК ДКС АО «ВМЗ» | Сабко А.А.
Danieli |  | Представитель Danieli | Серов Е.В.
ООО «100 Тонн Монтаж» |  | Технический руководитель проекта | Глыжко Г. В.