## Лист1
| Нижегородская область, г. Выкса, |  |  | форма 1 ВСН 478-86
Проммикрорайон №7, территория
| с южной стороны ЛПК АО «ВМЗ» |  | ООО «ЭКОЛАНТ»
| (место строительства предприятия) |  | (наименование генподрядной организации и ее ведомственная принадлежность)
| АО"ВМЗ" |  | ООО «100 Тонн Монтаж»
| (наименование предприятия технического заказчика) |  | (наименование монтажной организации и ее ведомственная принадлежность)
Электрометаллургический комплекс. Нижегородская обл., г. Выкса. Проммикрорайон №7
(наименование сооружаемого объекта)
| Установка газоочистки вакууматора |  | «05» Августа 2026г.
(наименование технологического узла)
3321
Акт № 1861/3 о завершении и сдаче монтажных работ
ACT № 1861/3 on completion and acceptance of installation works
№ п/п | Наименование и номер по рабочим чертежам/ Name and number according to working drawings | Номер и наименование рабочих чертежей и эксплуатационной документации (инструкция по монтажу) предприятия-изготовителя/ Number and name of working drawings and operational documentation (installation instructions) of the manufacturer | Заключение о результатах монтажных работ/ Conclusion on the results of installation works
1 | ТРУБА ; Код детали: 7.561528.X; Кол-во: 6шт; Вес общий: 2; Упак.№ 77338. (30%) | Рабочие чертежи фирмы Danieli DPC13Y141861 Рабочие чертежи АО «Магнитогорский гипромез» М80080.04.03-ТХ1 Электросталеплавильный цех (ЭСПЦ). Участок внепечной обработки стали. Вакууматор. | Работы выполнены в соответствии с проектом/ Works performed in accordance with the project
2 | ТРУБА ; Код детали: 7.561528.X; Кол-во: 6шт; Вес общий: 2; Упак.№ 77338. (30%)
3 | ТРУБА ; Код детали: 7.561528.X; Кол-во: 6шт; Вес общий: 2; Упак.№ 77338. (30%)
4 | ТРУБА ; Код детали: 7.561516.L; Кол-во: 1шт; Вес общий: 1,98; Упак.№ 77339. (95%)
5 | ТРУБА ; Код детали: 7.561527.P; Кол-во: 2шт; Вес общий: 3,35; Упак.№ 77340. (30%)
6 | ТРУБА ; Код детали: 7.561505.S; Кол-во: 1шт; Вес общий: 1,45; Упак.№ 77341. (95%)
7 | ТРУБА ; Код детали: 7.561522.H; Кол-во: 1шт; Вес общий: 1,475; Упак.№ 77342. (30%)
8 | ТРУБА ; Код детали: 7.561523.K; Кол-во: 1шт; Вес общий: 1,475; Упак.№ 77342. (30%)
9 | ТРУБА ; Код детали: 7.561515.K; Кол-во: 1шт; Вес общий: 1,4; Упак.№ 77343. (95%)
10 | ТРУБА ; Код детали: 7.561515.K; Кол-во: 1шт; Вес общий: 1,4; Упак.№ 77343. (95%)
11 | ТРУБА ; Код детали: 7.561504.Z; Кол-во: 1шт; Вес общий: 1,775; Упак.№ 77344. (95%)
12 | ТРУБА ; Код детали: 7.561524.L; Кол-во: 1шт; Вес общий: 1,775; Упак.№ 77344. (95%)
13 | ТРУБА ; Код детали: 7.561519.W; Кол-во: 1шт; Вес общий: 1,467; Упак.№ 77345. (30%)
14 | ТРУБА ; Код детали: 7.561520.R; Кол-во: 1шт; Вес общий: 1,467; Упак.№ 77345. (95%)
15 | ТРУБА ; Код детали: 7.561514.H; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,4; Упак.№ 77346. (95%)
16 | ТРУБА ; Код детали: 7.561514.H; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,4; Упак.№ 77346. (95%)
17 | ТРУБА ; Код детали: 7.561509.D; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,4; Упак.№ 77346. (95%)
18 | ТРУБА ; Код детали: 7.561508.C; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,4; Упак.№ 77346. (95%)
19 | ТРУБА ; Код детали: 7.561526.N; Кол-во: 1шт; Вес общий: 1,067; Упак.№ 77347. (95%)
20 | ТРУБА ; Код детали: 7.561518.V; Кол-во: 1шт; Вес общий: 1,067; Упак.№ 77347. (95%)
21 | ТРУБА ; Код детали: 7.561511.N; Кол-во: 1шт; Вес общий: 1,067; Упак.№ 77347. (95%)
22 | ТРУБА ; Код детали: 7.561506.T; Кол-во: 1шт; Вес общий: 2,1; Упак.№ 77348. (95%)
23 | ТРУБА ; Код детали: 7.561503.X; Кол-во: 1шт; Вес общий: 2,1; Упак.№ 77348. (95%)
24 | ТРУБА ; Код детали: 7.561498.S; Кол-во: 1шт; Вес общий: 1,967; Упак.№ 77349. (30%)
25 | ТРУБА ; Код детали: 7.561499.T; Кол-во: 1шт; Вес общий: 1,7; Упак.№ 77350. (30%)
26 | БАЙПАС ОТСЕЧНОГО КЛАПАНА; Код детали: 8.785976.B; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,25; Упак.№ 77351. (95%)
27 | БАЙПАС ОТСЕЧНОГО КЛАПАНА; Код детали: 8.785976.B; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,25; Упак.№ 77351. (95%)
28 | ТРУБА ; Код детали: 7.561512.P; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,25; Упак.№ 77351. (95%)
29 | ТРУБА ; Код детали: 7.561512.P; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,25; Упак.№ 77351. (95%)
30 | ТРУБА ; Код детали: 7.561512.P; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,25; Упак.№ 77351. (95%)
31 | ТРУБА ; Код детали: 7.561512.P; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,25; Упак.№ 77351. (95%)
32 | Болт + Гайка + Шайба M20 x 100; Код детали: NR; Кол-во: 360шт; Вес общий: 0,085; Упак.№ 77351. (95%)
33 | Болт-шпилька M36 x 420 + Гайка 2 + Шайба 2; Код детали: NR; Кол-во: 64шт; Вес общий: 0,015; Упак.№ 77351. (95%)
34 | КРЫШКА В СБОРЕ ; Код детали: 8.878444.Q; Кол-во: 1шт; Вес общий: 1; Упак.№ 77352. (95%)
35 | Прокладка D=22; Код детали: NR; Кол-во: 2шт; Вес общий: 0,003; Упак.№ 77352. (95%)
36 | Прокладка D=26; Код детали: NR; Кол-во: 4шт; Вес общий: 0,005; Упак.№ 77352. (95%)
37 | Кронштейн (F1861G304); Код детали: NR; Кол-во: 5шт; Вес общий: 0,007; Упак.№ 77352. (95%)
38 | Номер кронштейна (F1861H304); Код детали: NR; Кол-во: 4шт; Вес общий: 0,005; Упак.№ 77352. (95%)
39 | Болт-шпилька M24x270; Код детали: NR; Кол-во: 360шт; Вес общий: 0,481; Упак.№ 77352. (95%)
40 | Болт-шпилька M22x380; Код детали: NR; Кол-во: 30шт; Вес общий: 0,04; Упак.№ 77352. (95%)
41 | Болт-шпилька M20x190; Код детали: NR; Кол-во: 26шт; Вес общий: 0,035; Упак.№ 77352. (95%)
42 | Гайка M20; Код детали: NR; Кол-во: 57шт; Вес общий: 0,076; Упак.№ 77352. (95%)
43 | Гайка M16; Код детали: NR; Кол-во: 60шт; Вес общий: 0,08; Упак.№ 77352. (95%)
44 | Крепежная стяжка; Код детали: ТК; Кол-во: 5шт; Вес общий: 0,007; Упак.№ 77352. (95%)
45 | Шайба; Код детали: NR; Кол-во: 2шт; Вес общий: 0,003; Упак.№ 77352. (95%)
46 | Болт M16x60; Код детали: NR; Кол-во: 24шт; Вес общий: 0,032; Упак.№ 77352. (95%)
47 | Шайба M16x36; Код детали: NR; Кол-во: 60шт; Вес общий: 0,08; Упак.№ 77352. (95%)
48 | Болт M20x60; Код детали: NR; Кол-во: 16шт; Вес общий: 0,021; Упак.№ 77352. (95%)
49 | Болт M8x50 + Гайка; Код детали: NR; Кол-во: 16шт; Вес общий: 0,021; Упак.№ 77352. (95%)
50 | Блочный фильтр; Код детали: NR; Кол-во: 2шт; Вес общий: 0,003; Упак.№ 77352. (95%)
51 | КРЫШКА В СБОРЕ ; Код детали: 8.878444.Q; Кол-во: 1шт; Вес общий: 1; Упак.№ 77353. (95%)
52 | Прокладка паранитическая D500; Код детали: NR; Кол-во: 4шт; Вес общий: 0,002; Упак.№ 77353. (95%)
53 | Труба (F1861G303); Код детали: NR; Кол-во: 3шт; Вес общий: 0,002; Упак.№ 77353. (95%)
54 | Труба (F1861H303); Код детали: NR; Кол-во: 4шт; Вес общий: 0,002; Упак.№ 77353. (95%)
55 | Прокладка Паранитическая D250; Код детали: NR; Кол-во: 56шт; Вес общий: 0,034; Упак.№ 77353. (95%)
56 | Гайка M24; Код детали: NR; Кол-во: 720шт; Вес общий: 0,434; Упак.№ 77353. (95%)
57 | Болт-шпилька M 18; Код детали: NR; Кол-во: 16шт; Вес общий: 0,01; Упак.№ 77353. (95%)
58 | Болт-шпилька M 22; Код детали: NR; Кол-во: 6шт; Вес общий: 0,004; Упак.№ 77353. (95%)
59 | Опорная пластина; Код детали: NR; Кол-во: 5шт; Вес общий: 0,003; Упак.№ 77353. (95%)
60 | Болт M18 x 180; Код детали: NR; Кол-во: 48шт; Вес общий: 0,029; Упак.№ 77353. (95%)
61 | Болт M18 x 110; Код детали: NR; Кол-во: 2шт; Вес общий: 0,001; Упак.№ 77353. (95%)
62 | Болт M14 x 80; Код детали: NR; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,001; Упак.№ 77353. (95%)
63 | Оцинкованная гайка M24; Код детали: NR; Кол-во: 300шт; Вес общий: 0,181; Упак.№ 77353. (95%)
64 | Шайба M24. комплект; Код детали: NR; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,001; Упак.№ 77353. (95%)
65 | Шайба M20. Комплект; Код детали: NR; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,001; Упак.№ 77353. (95%)
66 | Болт М24 х 100; Код детали: NR; Кол-во: 360шт; Вес общий: 0,217; Упак.№ 77353. (95%) |  |  |  | 24.3827
Приложение: Исполнительная схема №144А;145А высотное положение опор линии аспирации в осях В-Б/14-15;
Вес 95% от объема:25,666тн.= 24,383тн Вес 30% от объема:17,433тн.= 5,23тн |  |  |  |  | 25.6667
Наименование организации/ Name of organization |  | Представитель / representative
|  | Должность/ position | Ф.И.О./ Name | Подпись/ Signature
АО «ВМЗ» ДКС |  | Руководитель проекта по монтажу технологического оборудования ЭМК ЭСПЦ | Белоусов А.Г.
ООО «ЭКОЛАНТ» |  | Механик Участка | Назаренко К.А. |  | Гидравлик цеха,участок по ремонту механического оборудования ЭСПЦ | Катаев И.В. | Механик Участка | Назаренко К.А.
ООО «ЭКОЛАНТ» |  | Ведущий инженер по монтажу механического оборудования УСК ДКС АО «ВМЗ» | Сабко А.А.
Danieli |  | Представитель Danieli | Серов Е.В.
ООО «100 Тонн Монтаж» |  | Технический руководитель проекта | Глыжко Г. В.