## Лист1
форма 1 ВСН 478-86
| Нижегородская область, г. Выкса, Проммикрорайон №7, территория с южной стороны ЛПК АО «ВМЗ» |  | ООО «ЭКОЛАНТ»
| (место строительства предприятия) |  | (наименование генподрядной организации)
| АО"ВМЗ" |  | ООО «100 Тонн Монтаж»
| (наименование предприятия технического заказчика) |  | (наименование монтажной организации)
Электрометаллургический комплекс. Нижегородская обл., г. Выкса. Проммикрорайон №7
(наименование сооружаемого объекта)
| Служебные стальные конструкции для гидравлического переключателя |  | «12» Декабря 2025г.
(наименование технологического узла)
Акт № 1865-01 Проверки установки оборудования на фундамент
Настоящий акт составлен в том, что произведена проверка установки на фундамент (основание) следующего оборудования:
№ п/п | Наименование и номер по рабочим чертежам | Номер и наименование эксплуатационной документации | Заключение о результатах проверки и закрепления фундаментными болтами
1 | КОЛОННА ; Код детали: 7.561200.K; Кол-во: 2шт; Вес общий: 0,99; Упак.№ 71642. | М80080.04.03-ТХ1 Электросталеплавильный цех (ЭСПЦ). Участок внепечной обработки стали.Вакууматор. DPC13Y141865;черт. 8.917104.V | Оборудование установлено в соответствии с рабочей документацией и документацией от изготовителя
2 | КОЛОННА ; Код детали: 7.561201.F; Кол-во: 2шт; Вес общий: 0,67; Упак.№ 71642. | М80080.04.03-ТХ1 Электросталеплавильный цех (ЭСПЦ). Участок внепечной обработки стали.Вакууматор. DPC13Y141865;черт. 8.917104.V | Оборудование установлено в соответствии с рабочей документацией и документацией от изготовителя
3 | КОЛОННА ; Код детали: 7.561202.G; Кол-во: 2шт; Вес общий: 0,552; Упак.№ 71642. | М80080.04.03-ТХ1 Электросталеплавильный цех (ЭСПЦ). Участок внепечной обработки стали.Вакууматор. DPC13Y141865;черт. 8.917104.V | Оборудование установлено в соответствии с рабочей документацией и документацией от изготовителя
4 | КОЛОННА ; Код детали: 7.561560.C; Кол-во: 2шт; Вес общий: 0,57; Упак.№ 71642. | М80080.04.03-ТХ1 Электросталеплавильный цех (ЭСПЦ). Участок внепечной обработки стали.Вакууматор. DPC13Y141865;черт. 8.917104.V | Оборудование установлено в соответствии с рабочей документацией и документацией от изготовителя
Приложение: Исполнительная схема №104А планово-высотноe положение колонн для обслуживания в осях В-Б/13-14.
На основании изложенного разрешается произвести подливку 3/4 анкер-боксов оборудования.
Вес 65% от 2,782тн: 1,808тн
Наименование организации |  | Представитель
|  | Должность | Ф.И.О. | Подпись
АО «ВМЗ» ДКС |  | Менеджер проекта | Белоусов А.Г.
Служба заказчика/пусковая группа ЭМК |  | Механик участка | Назаренко К.А.
ООО «ЭКОЛАНТ» |  | Ведущий инженер по монтажу механического оборудования АО "ВМЗ" | Сабко А.А.
ООО «100 Тонн Монтаж» |  | Технический руководитель проекта | Глыжко Г. В.