## Лист1
| Нижегородская область, г. Выкса, |  |  | форма 1 ВСН 478-86
Проммикрорайон №7, территория
| с южной стороны ЛПК АО «ВМЗ» |  | ООО «ЭКОЛАНТ»
| (место строительства предприятия) |  | (наименование генподрядной организации и ее ведомственная принадлежность)
| АО"ВМЗ" |  | ООО «100 Тонн Монтаж»
| (наименование предприятия технического заказчика) |  | (наименование монтажной организации и ее ведомственная принадлежность)
Электрометаллургический комплекс. Нижегородская обл., г. Выкса. Проммикрорайон №7
(наименование сооружаемого объекта)
| Service Steelworks for Hydraulic Switch / Служебные стальные конструкции для гидравлического переключателя |  | «10» Августа 2026г.
(наименование технологического узла)
3321
Акт № 1865/1 о завершении и сдаче монтажных работ
ACT № 1865/1 on completion and acceptance of installation works
№ п/п | Наименование и номер по рабочим чертежам/ Name and number according to working drawings | Номер и наименование рабочих чертежей и эксплуатационной документации (инструкция по монтажу) предприятия-изготовителя/ Number and name of working drawings and operational documentation (installation instructions) of the manufacturer | Заключение о результатах монтажных работ/ Conclusion on the results of installation works
1 | ДЮБЕЛЬ M16X135 - РЕЗЬБОВОЙ СТЕРЖЕНЬ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ ОЦИНОКВАННЫЙ-CL.5.8; Код детали: 0.315481.W; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,001; Упак.№ 71641. (95%) | Рабочие чертежи фирмы Danieli DPC13Y141865 Рабочие чертежи АО «Магнитогорский гипромез» М80080.04.03-ТХ1 Электросталеплавильный цех (ЭСПЦ). Участок внепечной обработки стали. Вакууматор. | Работы выполнены в соответствии с проектом/ Works performed in accordance with the project
2 | ПЕРИЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ; Код детали: 7.561432.P/001; Кол-во: 2шт; Вес общий: 0,04; Упак.№ 71641. (95%)
3 | ПЕРИЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ; Код детали: 7.561432.P/002; Кол-во: 2шт; Вес общий: 0,06; Упак.№ 71641. (95%)
4 | ПЕРИЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ; Код детали: 7.561433.Q/001; Кол-во: 2шт; Вес общий: 0,01; Упак.№ 71641. (95%)
5 | ПЕРИЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ; Код детали: 7.561433.Q/003; Кол-во: 2шт; Вес общий: 0,02; Упак.№ 71641. (95%)
6 | ПЕРИЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ; Код детали: 7.561433.Q/004; Кол-во: 2шт; Вес общий: 0,02; Упак.№ 71641. (95%)
7 | ПЕРИЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ; Код детали: 7.561434.H/001; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,049; Упак.№ 71641. (95%)
8 | ПЕРИЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ; Код детали: 7.561436.L/001; Кол-во: 2шт; Вес общий: 0,02; Упак.№ 71641. (95%)
9 | ПЕРИЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ; Код детали: 7.561436.L/002; Кол-во: 2шт; Вес общий: 0,02; Упак.№ 71641. (95%)
10 | ПЕРИЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ; Код детали: 7.561436.L/004; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,01; Упак.№ 71641. (95%)
11 | ПЕРИЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ; Код детали: 7.561436.L/005; Кол-во: 2шт; Вес общий: 0,02; Упак.№ 71641. (95%)
12 | ПЕРИЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ; Код детали: 7.561436.L/006; Кол-во: 2шт; Вес общий: 0,02; Упак.№ 71641. (95%)
13 | ПЕРИЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ; Код детали: 7.561436.L/007; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,02; Упак.№ 71641. (95%)
14 | ПЕРИЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ; Код детали: 7.561436.L/008; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,01; Упак.№ 71641. (95%)
15 | ПЕРИЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ; Код детали: 7.561436.L/009; Кол-во: 2шт; Вес общий: 0,02; Упак.№ 71641. (95%)
16 | НАСТИЛ РЕШЕТЧАТЫЙ; Код детали: 7.561415.N/001; Кол-во: 2шт; Вес общий: 0,12; Упак.№ 71641. (95%)
17 | НАСТИЛ РЕШЕТЧАТЫЙ; Код детали: 7.561415.N/002; Кол-во: 2шт; Вес общий: 0,1; Упак.№ 71641. (95%)
18 | НАСТИЛ РЕШЕТЧАТЫЙ; Код детали: 7.561416.P; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,07; Упак.№ 71641. (95%)
19 | НАСТИЛ РЕШЕТЧАТЫЙ; Код детали: 7.561417.Q; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,09; Упак.№ 71641. (95%)
20 | НАСТИЛ РЕШЕТЧАТЫЙ; Код детали: 7.561418.Z; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,06; Упак.№ 71641. (95%)
21 | НАСТИЛ РЕШЕТЧАТЫЙ; Код детали: 7.561419.S; Кол-во: 4шт; Вес общий: 0,36; Упак.№ 71641. (95%)
22 | НАСТИЛ РЕШЕТЧАТЫЙ; Код детали: 7.561420.X; Кол-во: 2шт; Вес общий: 0,12; Упак.№ 71641. (95%)
23 | НАСТИЛ РЕШЕТЧАТЫЙ; Код детали: 7.561421.L; Кол-во: 2шт; Вес общий: 0,12; Упак.№ 71641. (95%)
24 | НАСТИЛ РЕШЕТЧАТЫЙ; Код детали: 7.561422.M; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,06; Упак.№ 71641. (95%)
25 | НАСТИЛ РЕШЕТЧАТЫЙ; Код детали: 7.561423.N; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,06; Упак.№ 71641. (95%)
26 | НАСТИЛ РЕШЕТЧАТЫЙ; Код детали: 7.561424.P; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,03; Упак.№ 71641. (95%)
27 | НАСТИЛ РЕШЕТЧАТЫЙ; Код детали: 7.561425.Q; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,03; Упак.№ 71641. (95%)
28 | НАСТИЛ РЕШЕТЧАТЫЙ; Код детали: 7.561426.H; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,07; Упак.№ 71641. (95%)
29 | НАСТИЛ РЕШЕТЧАТЫЙ; Код детали: 7.561427.K; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,06; Упак.№ 71641. (95%)
30 | НАСТИЛ РЕШЕТЧАТЫЙ; Код детали: 7.561428.T; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,06; Упак.№ 71641. (95%)
31 | НАСТИЛ РЕШЕТЧАТЫЙ; Код детали: 7.561429.R; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,05; Упак.№ 71641. (95%)
32 | НАСТИЛ РЕШЕТЧАТЫЙ; Код детали: 7.561430.S; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,09; Упак.№ 71641. (95%)
33 | БАЛКА ; Код детали: 7.561205.C; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,45; Упак.№ 71641. (95%)
34 | ЛЕСТНИЦА ; Код детали: 7.561431.N; Кол-во: 2шт; Вес общий: 0,86; Упак.№ 71641. (95%)
35 | ОПОРА; Код детали: 7.561438.V; Кол-во: 2шт; Вес общий: 0,42; Упак.№ 71642. (95%)
36 | ЗАЖИМ ; Код детали: 7.561440.B; Кол-во: 4шт; Вес общий: 0,036; Упак.№ 71642. (95%)
37 | ЗАЖИМ ; Код детали: 7.561441.X/001; Кол-во: 4шт; Вес общий: 0,014; Упак.№ 71642. (95%)
38 | ЗАЖИМ ; Код детали: 7.561441.X/002; Кол-во: 4шт; Вес общий: 0,018; Упак.№ 71642. (95%)
39 | АНКЕРНЫЙ БОЛТ F-F M30; Код детали: 0.261080.M; Кол-во: 8шт; Вес общий: 0,000008; Упак.№ 71642. (95%)
40 | ПРОФИЛЬ DIN 1025-2/EN 10034 IPB 160 S275JR+AR EN 10025-2 В СООТВ. СО СТАНД. DAN 6.300.004; Код детали: 0.311130.E; Кол-во: 8,5шт; Вес общий: 0,362; Упак.№ 71642. (95%)
41 | ПРОФИЛЬ DIN 1025-2/EN 10034 IPB 160 S275JR+AR EN 10025-2 В СООТВ. СО СТАНД. DAN 6.300.004; Код детали: 0.311131.T; Кол-во: 9,5шт; Вес общий: 0,486; Упак.№ 71642. (95%)
42 | БАЛКА ; Код детали: 7.561402.S; Кол-во: 2шт; Вес общий: 0,082; Упак.№ 71642. (95%)
43 | БАЛКА ; Код детали: 7.561403.T; Кол-во: 4шт; Вес общий: 0,256; Упак.№ 71642. (95%)
44 | БАЛКА ; Код детали: 7.561404.R; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,247; Упак.№ 71642. (95%)
45 | БАЛКА ; Код детали: 7.561405.V; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,247; Упак.№ 71642. (95%)
46 | БАЛКА ; Код детали: 7.561406.W; Кол-во: 2шт; Вес общий: 0,406; Упак.№ 71642. (95%)
47 | БАЛКА ; Код детали: 7.561407.X; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,245; Упак.№ 71642. (95%)
48 | БАЛКА ; Код детали: 7.561408.F; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,26; Упак.№ 71642. (95%)
49 | БАЛКА ; Код детали: 7.561409.G; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,26; Упак.№ 71642. (95%)
50 | БАЛКА ; Код детали: 7.561410.V; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,245; Упак.№ 71642. (95%)
51 | БАЛКА ; Код детали: 7.561412.K; Кол-во: 24шт; Вес общий: 0,456; Упак.№ 71642. (95%)
52 | МОСТКИ; Код детали: 7.561413.L; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,135; Упак.№ 71642. (95%)
53 | МОСТКИ; Код детали: 7.561414.M; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,135; Упак.№ 71642. (95%)
54 | ПЕРЕХОДНЫЙ МОСТИК; Код детали: 7.561561.Z; Кол-во: 2шт; Вес общий: 0,212; Упак.№ 71642. (95%)
55 | КОЛОННА ; Код детали: 7.561200.K; Кол-во: 2шт; Вес общий: 0,99; Упак.№ 71642. (30%)
56 | КОЛОННА ; Код детали: 7.561201.F; Кол-во: 2шт; Вес общий: 0,67; Упак.№ 71642. (30%)
57 | КОЛОННА ; Код детали: 7.561202.G; Кол-во: 2шт; Вес общий: 0,552; Упак.№ 71642. (30%)
58 | КОЛОННА ; Код детали: 7.561560.C; Кол-во: 2шт; Вес общий: 0,57; Упак.№ 71642. (30%)
59 | БАЛКА ; Код детали: 7.561203.A; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,365; Упак.№ 71642. (95%)
60 | БАЛКА ; Код детали: 7.561204.B; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,365; Упак.№ 71642. (95%)
61 | Балка; Код детали: 7.561443.S; Кол-во: 2шт; Вес общий: 0,092; Упак.№ 71642. (95%)
62 | Балка; Код детали: 7.561437.M; Кол-во: 2шт; Вес общий: 0,122; Упак.№ 71642. (95%)
63 | Пластина; Код детали: 4.933782.Q; Кол-во: 4шт; Вес общий: 0,092; Упак.№ 71642. (95%)
64 | Балка; Код детали: NR; Кол-во: 4шт; Вес общий: 0,309; Упак.№ 71642. (95%)
65 | ОПОРА 22Х17,5Х3; Код детали: NR; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,05; Упак.№ 71642. (95%)
Приложение: Исполнительная схема №128А;129А планово-высотное положение трайб аппаратов в осях В-Г/24-26;
Вес 30% от объема:2,782тн.= 0,834тн Вес 95% от объема:9,117тн.= 8,662тн |  |  |  |  | 8.6612
Наименование организации/ Name of organization |  | Представитель / representative
|  | Должность/ position | Ф.И.О./ Name | Подпись/ Signature
АО «ВМЗ» ДКС |  | Руководитель проекта по монтажу технологического оборудования ЭМК ЭСПЦ | Белоусов А.Г.
ООО «ЭКОЛАНТ» |  | Механик Участка | Назаренко К.А. |  | Гидравлик цеха,участок по ремонту механического оборудования ЭСПЦ | Катаев И.В. | Механик Участка | Назаренко К.А.
ООО «ЭКОЛАНТ» |  | Ведущий инженер по монтажу механического оборудования УСК ДКС АО «ВМЗ» | Сабко А.А.
Danieli |  | Представитель Danieli | Серов Е.В.
ООО «100 Тонн Монтаж» |  | Технический руководитель проекта | Глыжко Г. В.