## Лист1
форма 1 ВСН 478-86
| Нижегородская область, г. Выкса, Проммикрорайон №7, территория с южной стороны ЛПК АО «ВМЗ» |  | ООО «ЭКОЛАНТ»
| (место строительства предприятия) |  | (наименование генподрядной организации)
| АО"ВМЗ" |  | ООО «100 Тонн Монтаж»
| (наименование предприятия технического заказчика) |  | (наименование монтажной организации)
Электрометаллургический комплекс. Нижегородская обл., г. Выкса. Проммикрорайон №7
(наименование сооружаемого объекта)
| VD fume treatment plant // Установка газоочистки вакууматора |  | «04» Мая 2026г.
(наименование технологического узла)
Акт № 1866-02 Проверки установки оборудования на фундамент
Настоящий акт составлен в том, что произведена проверка установки на фундамент (основание) следующего оборудования:
№ п/п | Наименование и номер по рабочим чертежам | Номер и наименование эксплуатационной документации | Заключение о результатах проверки и закрепления фундаментными болтами
1 | РАМА; Jet№ 7.561135.N/003; Кол-во: 1шт: Вес общий :1,14тн; Упаковочное место:77356 | М80080.04.03-ТХ1 Электросталеплавильный цех (ЭСПЦ). Участок внепечной обработки стали.Вакууматор. DPC13Y141866;черт. 8.785965.F | Оборудование установлено в соответствии с рабочей документацией и документацией от изготовителя
2 | РАМА; Jet№ 7.561135.N/003; Кол-во: 1шт: Вес общий :1,14тн; Упаковочное место:77356 | М80080.04.03-ТХ1 Электросталеплавильный цех (ЭСПЦ). Участок внепечной обработки стали.Вакууматор. DPC13Y141866;черт. 8.785965.F | Оборудование установлено в соответствии с рабочей документацией и документацией от изготовителя
Приложение: Исполнительная схема №2.4 планово-высотноe положение опор под сепаратор пыли в пролете Б-А/12-14 на отм. +0.050.
На основании изложенного разрешается произвести финишную подливку оборудования.
Наименование организации |  | Представитель
|  | Должность | Ф.И.О. | Подпись
АО «ВМЗ» ДКС |  | Главный специалист по СК | Сафонов П.Ю.
Служба заказчика/пусковая группа ЭМК |  | Главный специалист по СК | Кукушкин И. А.
ООО «ЭКОЛАНТ» |  | Ведущий инженер по монтажу механического оборудования АО "ВМЗ" | Сабко А.А.
ООО «100 Тонн Монтаж» |  | Технический руководитель проекта | Глыжко Г. В.