## Лист1
форма 1 ВСН 478-86
| Нижегородская область, г. Выкса, Проммикрорайон №7, территория с южной стороны ЛПК АО «ВМЗ» |  | ООО «ЭКОЛАНТ»
| (место строительства предприятия) |  | (наименование генподрядной организации)
| АО"ВМЗ" |  | ООО «100 Тонн Монтаж»
| (наименование предприятия технического заказчика) |  | (наименование монтажной организации)
Электрометаллургический комплекс. Нижегородская обл., г. Выкса. Проммикрорайон №7
(наименование сооружаемого объекта)
| Установка тележки транспортировки стальковша |  | «14» Апреля 2026г.
(наименование технологического узла)
Акт № 4152-02 Проверки установки оборудования на фундамент
Настоящий акт составлен в том, что произведена проверка установки на фундамент (основание) следующего оборудования:
№ п/п | Наименование и номер по рабочим чертежам | Номер и наименование эксплуатационной документации | Заключение о результатах проверки и закрепления фундаментными болтами
1 | ГРУППА ШКИВОВ ; Код детали: 8.878571.Q; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,95; Упак.№ 71186. | М80080.04.01-ТХ1 Электросталеплавильный цех (ЭСПЦ). Участок внепечной обработки стали.АПК№1. DPC13Y144152;черт. 8.878571.Q | Оборудование установлено в соответствии с рабочей документацией и документацией от изготовителя
2 | ГРУППА ШКИВОВ ; Код детали: 8.878571.Q; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,95; Упак.№ 71186. | М80080.04.01-ТХ1 Электросталеплавильный цех (ЭСПЦ). Участок внепечной обработки стали.АПК№1. DPC13Y144152;черт. 8.878571.Q | Оборудование установлено в соответствии с рабочей документацией и документацией от изготовителя
Приложение: Исполнительная схема №334 планово-высотноe положение блока аварийной выкатки в осях В-Г/21-23.
На основании изложенного разрешается произвести финишную подливку оборудования.
Вес 65% от 1,9тн: 1,235тн
Наименование организации |  | Представитель
|  | Должность | Ф.И.О. | Подпись
АО «ВМЗ» |  | Главный специалист по СК | Сафонов П.Ю.
ООО «ЭКОЛАНТ» |  | Главный специалист по СК | Кукушкин И. А.
ООО «ЭКОЛАНТ» |  | Ведущий инженер по монтажу механического оборудования АО "ВМЗ" | Сабко А.А.
ООО «100 Тонн Монтаж» |  | Технический руководитель проекта | Глыжко Г. В.