## Лист1
| Нижегородская область, г. Выкса, |  |  | форма 1 ВСН 478-86
Проммикрорайон №7, территория
| с южной стороны ЛПК АО «ВМЗ» |  | ООО «ЭКОЛАНТ»
| (место строительства предприятия) |  | (наименование генподрядной организации и ее ведомственная принадлежность)
| АО"ВМЗ" |  | ООО «100 Тонн Монтаж»
| (наименование предприятия технического заказчика) |  | (наименование монтажной организации и ее ведомственная принадлежность)
Электрометаллургический комплекс. Нижегородская обл., г. Выкса. Проммикрорайон №7
(наименование сооружаемого объекта)
| Тележка транспортировки стальковша АПК №2 (Телега №2/2) |  | «12» Февраля 2026г.
(наименование технологического узла)
3321
Акт № 4451/4 о завершении и сдаче монтажных работ
ACT № 4451/4 on completion and acceptance of installation works
№ п/п | Наименование и номер по рабочим чертежам/ Name and number according to working drawings | Номер и наименование рабочих чертежей и эксплуатационной документации (инструкция по монтажу) предприятия-изготовителя/ Number and name of working drawings and operational documentation (installation instructions) of the manufacturer | Заключение о результатах монтажных работ/ Conclusion on the results of installation works
1 | Балка; Код детали: 7.585368.F; Кол-во: 1шт; Вес общий: 10,825; Упак.№ 76213. | Рабочие чертежи фирмы Danieli DPC13Y144451 черт. 8.878567.M Рабочие чертежи АО «Магнитогорский гипромез» М80080.04.02-ТХ1 Электросталеплавильный цех (ЭСПЦ). Участок внепечной обработки стали.АПК №2. | Работы выполнены в соответствии с проектом/ Works performed in accordance with the project
2 | Балка; Код детали: 7.585382.N; Кол-во: 1шт; Вес общий: 10,905; Упак.№ 76217.
3 | Балка; Код детали: 7.585368.F; Кол-во: 1шт; Вес общий: 1,088; Упак.№ 76219.
4 | Балка; Код детали: 7.585368.F; Кол-во: 1шт; Вес общий: 1,088; Упак.№ 76219.
5 | Балка; Код детали: 7.585382.N; Кол-во: 1шт; Вес общий: 1,088; Упак.№ 76221.
6 | Балка; Код детали: 7.585382.N; Кол-во: 1шт; Вес общий: 1,088; Упак.№ 76221.
7 | Поперечная балка; Код детали: 7.585636.M; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,317; Упак.№ 76221.
8 | Поперечная балка; Код детали: 000-000-033-366; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,329; Упак.№ 76221.
Вес 30% от объема: 26,730тн =8,019тн
Приложение: Исполнительная схема №110 габаритных размеров укрупнительной сборки телеги сталевоза №2/2 на отм. ±0,000;
Наименование организации/ Name of organization |  | Представитель / representative
|  | Должность/ position | Ф.И.О./ Name | Подпись/ Signature
АО «ВМЗ» ДКС |  | Менеджер проекта | Белоусов А.Г.
ООО «ЭКОЛАНТ» |  | Механик Участка | Назаренко К.А.
ООО «ЭКОЛАНТ» |  | Ведущий инженер по монтажу механического оборудования УСК ДКС АО «ВМЗ» | Сабко А.А.
Danieli |  | Представитель Danieli
ООО «100 Тонн Монтаж» |  | Технический руководитель проекта | Глыжко Г. В.