## Лист1
| Нижегородская область, г. Выкса, |  |  | форма 1 ВСН 478-86
Проммикрорайон №7, территория
| с южной стороны ЛПК АО «ВМЗ» |  | ООО «ЭКОЛАНТ»
| (место строительства предприятия) |  | (наименование генподрядной организации и ее ведомственная принадлежность)
| АО"ВМЗ" |  | ООО «100 Тонн Монтаж»
| (наименование предприятия технического заказчика) |  | (наименование монтажной организации и ее ведомственная принадлежность)
Электрометаллургический комплекс. Нижегородская обл., г. Выкса. Проммикрорайон №7
(наименование сооружаемого объекта)
| Установка тележки транспортировки стальковша Апк №1; Апк№2; |  | «29» Апреля 2026г.
(наименование технологического узла)
3321
Акт № 4452/1 о завершении и сдаче монтажных работ
ACT № 4452/1 on completion and acceptance of installation works
№ п/п | Наименование и номер по рабочим чертежам/ Name and number according to working drawings | Номер и наименование рабочих чертежей и эксплуатационной документации (инструкция по монтажу) предприятия-изготовителя/ Number and name of working drawings and operational documentation (installation instructions) of the manufacturer | Заключение о результатах монтажных работ/ Conclusion on the results of installation works
1 | ГРУППА ШКИВОВ; Код детали: 8.878571.Q; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,95; Упак.№ 71186; 30%; | Рабочие чертежи фирмы Danieli DPC13Y144452 Рабочие чертежи АО «Магнитогорский гипромез» М80080.04.01-ТХ1 М80080.04.02-ТХ1 Электросталеплавильный цех (ЭСПЦ). Участок внепечной обработки стали. АПК №1;АПК№2; | Работы выполнены в соответствии с проектом/ Works performed in accordance with the project
2 | ГРУППА ШКИВОВ; Код детали: 8.878571.Q; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,95; Упак.№ 71186; 30%;
3 | ЗАЖИМ-КАБЕЛЬ 10 X 1,5КОД 3 31247"VAHLE"; Код детали: 0.260056.R; Кол-во: 4шт; Вес общий: 0,0002; Упак.№ 71188.
4 | КАБЕЛЬНЫЙ РЫЧАГ; Код детали: 7.585371.T; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,057; Упак.№ 71188.
5 | РЕЛЬС; Код детали: 5.026048.S/A60; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,063; Упак.№ 71188.
6 | ЗАЖИМ-КАБЕЛЬ 8 X 2,5 КОД 331248 ; Код детали: 0.278323.S; Кол-во: 4шт; Вес общий: 0,0724; Упак.№ 71188.
7 | ЗАЖИМ-КАБЕЛЬ 4x25 ; Код детали: 0.277020.H; Кол-во: 4шт; Вес общий: 0,0724; Упак.№ 71188.
8 | КОЛОННА; Код детали: 5.051892.N/026; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,195; Упак.№ 71188.
9 | ТЕЛЕЖКА-ДЕРЖАТЕЛЬ КАБЕЛЯ ДИАМ. 360X110 INP140 КОД. 036221-82-514-0014 ; Код детали: 0.260052.X; Кол-во: 9шт; Вес общий: 0,09; Упак.№ 71188.
10 | КОЛОННА; Код детали: 5.051892.N/026; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,195; Упак.№ 71189.
11 | ЗАЖИМ-КАБЕЛЬ 4x25 ; Код детали: 0.277020.H; Кол-во: 4шт; Вес общий: 0,0724; Упак.№ 71189.
12 | ЗАЖИМ-КАБЕЛЬ 8 X 2,5 КОД 331248 ; Код детали: 0.278323.S; Кол-во: 4шт; Вес общий: 0,0724; Упак.№ 71189.
13 | РЕЛЬС; Код детали: 5.026048.S/A60; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,063; Упак.№ 71189.
14 | КАБЕЛЬНЫЙ РЫЧАГ ; Код детали: 7.585371.T; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,057; Упак.№ 71189.
15 | ЗАЖИМ-КАБЕЛЬ 10 X 1,5КОД 3 31247"VAHLE" ; Код детали: 0.260056.R; Кол-во: 4шт; Вес общий: 0,0002; Упак.№ 71189.
16 | ТЕЛЕЖКА-ДЕРЖАТЕЛЬ КАБЕЛЯ ДИАМ. 360X110 INP140 КОД. 036221-82-514-0014 ; Код детали: 0.260052.X; Кол-во: 9шт; Вес общий: 0,09; Упак.№ 71189.
17 | ЗАЖИМ-КАБЕЛЬ 10 X 1,5КОД 3 31247"VAHLE" ; Код детали: 0.260056.R; Кол-во: 4шт; Вес общий: 0,0002; Упак.№ 71190.
18 | КАБЕЛЬНЫЙ РЫЧАГ ; Код детали: 7.585371.T; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,057; Упак.№ 71190.
19 | РЕЛЬС; Код детали: 5.026048.S/A60; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,063; Упак.№ 71190.
20 | ЗАЖИМ-КАБЕЛЬ 8 X 2,5 КОД 331248 ; Код детали: 0.278323.S; Кол-во: 4шт; Вес общий: 0,0724; Упак.№ 71190.
21 | ЗАЖИМ-КАБЕЛЬ 4x25 ; Код детали: 0.277020.H; Кол-во: 4шт; Вес общий: 0,0724; Упак.№ 71190.
22 | КОЛОННА; Код детали: 5.051892.N/026; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,195; Упак.№ 71190.
23 | ТЕЛЕЖКА-ДЕРЖАТЕЛЬ КАБЕЛЯ ДИАМ. 360X110 INP140 КОД. 036221-82-514-0014 ; Код детали: 0.260052.X; Кол-во: 9шт; Вес общий: 0,09; Упак.№ 71190.
24 | КОЛОННА; Код детали: 5.051892.N/026; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,195; Упак.№ 71191.
25 | ЗАЖИМ-КАБЕЛЬ 4x25 ; Код детали: 0.277020.H; Кол-во: 4шт; Вес общий: 0,1174; Упак.№ 71191.
26 | ЗАЖИМ-КАБЕЛЬ 8 X 2,5 КОД 331248 ; Код детали: 0.278323.S; Кол-во: 4шт; Вес общий: 0,1174; Упак.№ 71191.
27 | РЕЛЬС; Код детали: 5.026048.S/A60; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,063; Упак.№ 71191.
28 | КАБЕЛЬНЫЙ РЫЧАГ ; Код детали: 7.585371.T; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,057; Упак.№ 71191.
29 | ЗАЖИМ-КАБЕЛЬ 10 X 1,5КОД 3 31247"VAHLE" ; Код детали: 0.260056.R; Кол-во: 4шт; Вес общий: 0,0002; Упак.№ 71191.
30 | ОПОРА; Код детали: 7.358607.T/002; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,0702; Упак.№ 71192.
31 | ОПОРА; Код детали: 7.358607.T/002; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,0702; Упак.№ 71192.
32 | ОПОРА; Код детали: 7.358607.T/002; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,0702; Упак.№ 71192.
33 | ОПОРА; Код детали: 7.358607.T/002; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,0702; Упак.№ 71192.
34 | ОПОРА; Код детали: 7.358607.T/002; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,0702; Упак.№ 71192.
35 | ОПОРА; Код детали: 7.358607.T/002; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,0702; Упак.№ 71192.
36 | ОПОРА; Код детали: 7.358607.T/002; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,0702; Упак.№ 71192.
37 | ОПОРА; Код детали: 7.358607.T/002; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,0702; Упак.№ 71192.
38 | ОПОРА; Код детали: 7.358607.T/002; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,0702; Упак.№ 71192.
39 | ОПОРА; Код детали: 7.358607.T/002; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,0702; Упак.№ 71192.
40 | ОПОРА; Код детали: 7.358607.T/002; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,0702; Упак.№ 71192.
41 | ОПОРА; Код детали: 7.358607.T/002; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,0702; Упак.№ 71192.
42 | ОПОРА; Код детали: 4.875701.D; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,001; Упак.№ 71192.
43 | ОПОРА; Код детали: 4.875701.D; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,001; Упак.№ 71192.
44 | ОПОРА; Код детали: 4.875702.E; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,0025; Упак.№ 71192.
45 | ОПОРА; Код детали: 4.875702.E; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,0025; Упак.№ 71192.
46 | ВИНТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ISO 4017 M12X40-8,8-КАК ОБРАБОТАН ПО СТАНД. DAN 3.210.001 ; Код детали: 0.000284.M; Кол-во: 176шт; Вес общий: 0,00792; Упак.№ 71192.
47 | ВИНТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ISO 4017 M10X45-8,8-КАК ОБРАБОТАН ПО СТАНД. DAN 3.210.001. ; Код детали: 0.000277.W; Кол-во: 192шт; Вес общий: 0,006528; Упак.№ 71192.
48 | РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ АНКЕР M20X130 - ОЦИНК. СТАЛЬНОЙ ВИНТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ CL.8.8 ; Код детали: 0.108856.P; Кол-во: 192шт; Вес общий: 0,08064; Упак.№ 71192.
49 | ПЛАСТАЯ ШАЙБА ISO 7089 -10-200 HV-СТАЛЬ ФОСФИРОВАННАЯ MNPH ISO 9717 ; Код детали: 0.529827.Z; Кол-во: 192шт; Вес общий: 0,000768; Упак.№ 71192.
50 | ПЛАСТАЯ ШАЙБА ISO 7089 -12-200 HV-СТАЛЬ ФОСФИРОВАННАЯ MNPH ISO 9717 ; Код детали: 0.529828.G; Кол-во: 176шт; Вес общий: 0,001056; Упак.№ 71192.
51 | ШАЙБА ЛЕГКАЯ СЕРИЯ БЕЗ ФАСКИ ВН.=11 Н.Д.=30 ВЫС.=2,5 ; Код детали: 0.013924.P; Кол-во: 192шт; Вес общий: 0,00192; Упак.№ 71192.
52 | ШАЙБА СЕРИИ LIHGT БЕЗ ФАСКИ ВН.=14 Н.Д.=35 ВЫС.=2,5 ; Код детали: 0.013925.Q; Кол-во: 176шт; Вес общий: 0,00264; Упак.№ 71192.
53 | ГАЙКА ШЕСТИГРАННАЯ Регулярная ISO 4032 M12-8-КАК ОБРАБОТАННАЯ ПО ​​СТАНД. DAN 3.220.001 ; Код детали: 0.546112.R; Кол-во: 176шт; Вес общий: 0,002816; Упак.№ 71192.
54 | ГАЙКА ШЕСТИГРАННАЯ Регулярная ISO 4032 M10-8-AS ОБРАБОТАННАЯ ПО ​​СТАНД. DAN 3.220.001 ; Код детали: 0.546103.C; Кол-во: 192шт; Вес общий: 0,00192; Упак.№ 71192.
55 | МИГАЛЬНЫЙ СВЕТ 40Вт P B1-L.R.E 27 220В 50Гц ; Код детали: 0.153977.E; Кол-во: 4шт; Вес общий: 0,008; Упак.№ 71192.
56 | ЭЛЕКТРОННАЯ СИРЕНА 220В 50ГЦ SEAT 241 M ; Код детали: 0.153978.N; Кол-во: 2шт; Вес общий: 0,00224; Упак.№ 71192.
57 | ВИНТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ISO 4017 M6X30-8.8-КАК ОБРАБОТАН ПО СТАНД. DAN 3.210.001 ; Код детали: 0.000258.A; Кол-во: 24шт; Вес общий: 0,000168; Упак.№ 71192.
58 | КУЛАЧОК; Код детали: 5.026047.H; Кол-во: 4шт; Вес общий: 0,012; Упак.№ 71192.
59 | ПЛАСТИНА; Код детали: 4.325942.W; Кол-во: 96шт; Вес общий: 0,04128; Упак.№ 71192.
60 | РЕЛЬС; Код детали: 4.798546.C/015; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,081; Упак.№ 71193.
61 | РЕЛЬС; Код детали: 4.798546.C/015; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,081; Упак.№ 71193.
62 | РЕЛЬС; Код детали: 4.798546.C/015; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,081; Упак.№ 71193.
63 | РЕЛЬС; Код детали: 4.798546.C/015; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,081; Упак.№ 71193.
64 | РЕЛЬС; Код детали: 4.798546.C/015; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,081; Упак.№ 71193.
65 | РЕЛЬС; Код детали: 4.798546.C/015; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,081; Упак.№ 71193.
66 | РЕЛЬС; Код детали: 4.798546.C/015; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,081; Упак.№ 71193.
67 | РЕЛЬС; Код детали: 4.798546.C/015; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,081; Упак.№ 71193.
68 | РЕЛЬС; Код детали: 4.798546.C/015; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,081; Упак.№ 71193.
69 | РЕЛЬС; Код детали: 4.798546.C/015; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,081; Упак.№ 71193.
70 | РЕЛЬС; Код детали: 4.798546.C/015; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,081; Упак.№ 71193.
71 | РЕЛЬС; Код детали: 4.798546.C/015; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,081; Упак.№ 71193.
72 | РЕЛЬС; Код детали: 4.798546.C/015; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,081; Упак.№ 71193.
73 | РЕЛЬС; Код детали: 4.798546.C/015; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,081; Упак.№ 71193.
74 | РЕЛЬС; Код детали: 4.798546.C/015; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,081; Упак.№ 71193.
75 | РЕЛЬС; Код детали: 4.798546.C/015; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,081; Упак.№ 71193.
76 | РЕЛЬС; Код детали: 5.026048.S/A24; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,055; Упак.№ 71193.
77 | РЕЛЬС; Код детали: 5.026048.S/A24; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,055; Упак.№ 71193.
78 | РЕЛЬС; Код детали: 5.026048.S/A24; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,055; Упак.№ 71193.
79 | РЕЛЬС; Код детали: 5.026048.S/A24; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,055; Упак.№ 71193.
80 | ВЕРЕВКА L=26000 ; Код детали: 000-000-067-698; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,27; Упак.№ 71194.
81 | ВЕРЕВКА L=26000 ; Код детали: 000-000-067-698; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,27; Упак.№ 71194.
82 | КОЛОННА; Код детали: 5.051892.N/026; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,141; Упак.№ 71195.
83 | КОЛОННА; Код детали: 5.051892.N/026; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,141; Упак.№ 71195.
84 | КОЛОННА; Код детали: 5.051892.N/026; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,141; Упак.№ 71195.
85 | КОЛОННА; Код детали: 5.051892.N/026; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,141; Упак.№ 71195.
86 | КОЛОННА; Код детали: 5.051892.N/026; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,141; Упак.№ 71195.
87 | КОЛОННА; Код детали: 5.051892.N/026; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,141; Упак.№ 71195.
88 | КОЛОННА; Код детали: 5.051892.N/026; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,141; Упак.№ 71195.
89 | КОЛОННА; Код детали: 5.051892.N/026; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,141; Упак.№ 71195.
90 | КОЛОННА; Код детали: 5.051892.N/026; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,141; Упак.№ 71195.
91 | КОЛОННА; Код детали: 5.051892.N/026; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,141; Упак.№ 71195.
92 | КОЛОННА; Код детали: 5.051892.N/026; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,141; Упак.№ 71195.
93 | КОЛОННА; Код детали: 5.051892.N/026; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,141; Упак.№ 71195.
94 | КОЛОННА; Код детали: 5.051892.N/026; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,141; Упак.№ 71195.
95 | КОЛОННА; Код детали: 5.051892.N/026; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,141; Упак.№ 71195.
96 | КОЛОННА; Код детали: 5.051892.N/026; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,141; Упак.№ 71195.
97 | КОЛОННА; Код детали: 5.051892.N/026; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,141; Упак.№ 71195.
98 | КОЛОННА; Код детали: 5.051892.N/026; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,141; Упак.№ 71195.
99 | КОЛОННА; Код детали: 5.051892.N/026; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,141; Упак.№ 71195.
100 | КОЛОННА; Код детали: 5.051892.N/026; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,141; Упак.№ 71195.
101 | КОЛОННА; Код детали: 5.051892.N/026; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,141; Упак.№ 71195.
102 | КОЛОННА; Код детали: 5.051892.N/026; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,141; Упак.№ 71195.
103 | КОЛОННА; Код детали: 5.051892.N/026; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,141; Упак.№ 71195.
104 | КОЛОННА; Код детали: 5.051892.N/026; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,141; Упак.№ 71196.
105 | КОЛОННА; Код детали: 5.051892.N/026; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,141; Упак.№ 71196.
106 | КОЛОННА; Код детали: 5.051892.N/026; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,141; Упак.№ 71196.
107 | КОЛОННА; Код детали: 5.051892.N/026; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,141; Упак.№ 71196.
108 | КОЛОННА; Код детали: 5.051892.N/026; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,141; Упак.№ 71196.
109 | КОЛОННА; Код детали: 5.051892.N/026; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,141; Упак.№ 71196.
110 | КОЛОННА; Код детали: 5.051892.N/026; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,141; Упак.№ 71196.
111 | КОЛОННА; Код детали: 5.051892.N/026; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,141; Упак.№ 71196.
112 | КОЛОННА; Код детали: 5.051892.N/026; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,141; Упак.№ 71196.
113 | КОЛОННА; Код детали: 5.051892.N/026; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,141; Упак.№ 71196.
114 | КОЛОННА; Код детали: 5.051892.N/026; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,141; Упак.№ 71196.
115 | КОЛОННА; Код детали: 5.051892.N/026; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,141; Упак.№ 71196.
116 | КОЛОННА; Код детали: 5.051892.N/026; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,141; Упак.№ 71196.
117 | КОЛОННА; Код детали: 5.051892.N/026; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,141; Упак.№ 71196.
118 | КОЛОННА; Код детали: 5.051892.N/026; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,141; Упак.№ 71196.
119 | КОЛОННА; Код детали: 5.051892.N/026; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,141; Упак.№ 71196.
120 | КОЛОННА; Код детали: 5.051892.N/026; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,141; Упак.№ 71196.
121 | КОЛОННА; Код детали: 5.051892.N/026; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,141; Упак.№ 71196.
122 | КОЛОННА; Код детали: 5.051892.N/026; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,141; Упак.№ 71196.
123 | КОЛОННА; Код детали: 5.051892.N/026; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,141; Упак.№ 71196.
124 | КОЛОННА; Код детали: 5.051892.N/026; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,141; Упак.№ 71196.
125 | КОЛОННА; Код детали: 5.051892.N/026; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,141; Упак.№ 71196.
126 | ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА; Код детали: 5.791024.N/042; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,117; Упак.№ 71197.
127 | ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА; Код детали: 5.791024.N/042; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,117; Упак.№ 71197.
128 | ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА; Код детали: 5.791024.N/042; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,117; Упак.№ 71197.
129 | ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА; Код детали: 5.791024.N/042; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,117; Упак.№ 71197.
130 | ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА; Код детали: 5.791024.N/042; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,117; Упак.№ 71197.
131 | ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА; Код детали: 5.791024.N/042; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,117; Упак.№ 71197.
132 | ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА; Код детали: 5.791024.N/042; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,117; Упак.№ 71197.
133 | ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА; Код детали: 5.791024.N/042; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,117333333333333; Упак.№ 71197.
134 | ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА; Код детали: 5.791024.N/042; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,117; Упак.№ 71197.
135 | ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА; Код детали: 5.791024.N/042; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,117; Упак.№ 71198.
136 | ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА; Код детали: 5.791024.N/042; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,117; Упак.№ 71198.
137 | ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА; Код детали: 5.791024.N/042; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,117; Упак.№ 71198.
138 | ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА; Код детали: 5.791024.N/042; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,117; Упак.№ 71198.
139 | ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА; Код детали: 5.791024.N/042; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,117; Упак.№ 71198.
140 | ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА; Код детали: 5.791024.N/042; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,117; Упак.№ 71198.
141 | ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА; Код детали: 5.791024.N/042; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,117; Упак.№ 71198.
142 | ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА; Код детали: 5.791024.N/042; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,117; Упак.№ 71198.
143 | ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА; Код детали: 5.791024.N/042; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,117; Упак.№ 71198.
144 | ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА; Код детали: 5.791024.N/042; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,117; Упак.№ 71199.
145 | ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА; Код детали: 5.791024.N/042; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,117; Упак.№ 71199.
146 | ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА; Код детали: 5.791024.N/042; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,117; Упак.№ 71199.
147 | ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА; Код детали: 5.791024.N/042; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,117; Упак.№ 71199.
148 | ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА; Код детали: 5.791024.N/042; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,117; Упак.№ 71199.
149 | ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА; Код детали: 5.791024.N/042; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,117; Упак.№ 71199.
150 | ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА; Код детали: 5.791024.N/042; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,117; Упак.№ 71199.
151 | ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА; Код детали: 5.791024.N/042; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,117; Упак.№ 71199.
152 | ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА; Код детали: 5.791024.N/042; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,117; Упак.№ 71199.
153 | ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА; Код детали: 5.791024.N/042; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,117; Упак.№ 71200.
154 | ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА; Код детали: 5.791024.N/042; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,117; Упак.№ 71200.
155 | ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА; Код детали: 5.791024.N/042; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,117; Упак.№ 71200.
156 | ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА; Код детали: 5.791024.N/042; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,117; Упак.№ 71200.
157 | ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА; Код детали: 5.791024.N/042; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,117; Упак.№ 71200.
158 | ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА; Код детали: 5.791024.N/042; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,117; Упак.№ 71200.
159 | ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА; Код детали: 5.791024.N/042; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,117; Упак.№ 71200.
160 | ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА; Код детали: 5.791024.N/042; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,117; Упак.№ 71200.
161 | ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА; Код детали: 5.791024.N/042; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,117; Упак.№ 71200.
162 | ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА; Код детали: 5.791024.N/042; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,132; Упак.№ 71201.
163 | ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА; Код детали: 5.791024.N/042; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,132; Упак.№ 71201.
164 | ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА; Код детали: 5.791024.N/042; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,132; Упак.№ 71201.
165 | ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА; Код детали: 5.791024.N/042; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,132; Упак.№ 71201.
166 | ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА; Код детали: 5.791024.N/042; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,132; Упак.№ 71201.
167 | ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА; Код детали: 5.791024.N/042; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,132; Упак.№ 71201.
168 | ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА; Код детали: 5.791024.N/042; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,132; Упак.№ 71201.
169 | ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА; Код детали: 5.791024.N/042; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,132; Упак.№ 71201.
Приложение: Исполнительная схема №120А планово-высотное положение трайб аппаратов в осях В-Г/24-25;
Вес 30% от объема:1,9тн.= 0,57тн
Вес 95% от объема:16,796тн.= 15,956тн
Наименование организации/ Name of organization |  | Представитель / representative
|  | Должность/ position | Ф.И.О./ Name | Подпись/ Signature
АО «ВМЗ» ДКС |  | Руководитель проекта по монтажу технологического оборудования ЭМК ЭСПЦ | Белоусов А.Г.
ООО «ЭКОЛАНТ» |  | Механик Участка | Назаренко К.А. |  | Ведущий инженер по гидравлическому оборудованию | Катаев И.В. | Механик Участка | Назаренко К.А.
ООО «ЭКОЛАНТ» |  | Ведущий инженер по монтажу механического оборудования УСК ДКС АО «ВМЗ» | Сабко А.А.
Danieli |  | Представитель Danieli | Серов Е.В.
ООО «100 Тонн Монтаж» |  | Технический руководитель проекта | Глыжко Г. В.