## Лист1
форма 1 ВСН 478-86
| Нижегородская область, г. Выкса, Проммикрорайон №7, территория с южной стороны ЛПК АО «ВМЗ» |  | ООО «ЭКОЛАНТ»
| (место строительства предприятия) |  | (наименование генподрядной организации)
| АО"ВМЗ" |  | ООО «100 Тонн Монтаж»
| (наименование предприятия технического заказчика) |  | (наименование монтажной организации)
Электрометаллургический комплекс. Нижегородская обл., г. Выкса. Проммикрорайон №7
(наименование сооружаемого объекта)
| Передвижная вакуумная камера |  | «07» Апреля 2026г.
(наименование технологического узла)
Акт № 4459-10 Проверки установки оборудования на фундамент
Настоящий акт составлен в том, что произведена проверка установки на фундамент (основание) следующего оборудования:
№ п/п | Наименование и номер по рабочим чертежам | Номер и наименование эксплуатационной документации | Заключение о результатах проверки и закрепления фундаментными болтами
1 | Балка; Jet№ 7.561215.V; Кол-во: 1шт: Вес общий :4,4тн; Упаковочное место:71864 | М80080.04.03-ТХ1 Электросталеплавильный цех (ЭСПЦ). Участок внепечной обработки стали.Вакууматор. DPC13Y144459;черт. 8.785944.A | Оборудование установлено в соответствии с рабочей документацией и документацией от изготовителя
2 | Балка; Jet№ 7.561214.R; Кол-во: 1шт: Вес общий :4,4тн; Упаковочное место:71865 | М80080.04.03-ТХ1 Электросталеплавильный цех (ЭСПЦ). Участок внепечной обработки стали.Вакууматор. DPC13Y144459;черт. 8.785944.A | Оборудование установлено в соответствии с рабочей документацией и документацией от изготовителя
3 | ОПОРА; Jet№ 7.561360.K; Кол-во: 1шт: Вес общий :1,9тн; Упаковочное место:71870 | М80080.04.03-ТХ1 Электросталеплавильный цех (ЭСПЦ). Участок внепечной обработки стали.Вакууматор. DPC13Y144459;черт. 8.785944.A | Оборудование установлено в соответствии с рабочей документацией и документацией от изготовителя
4 | ОПОРА; Jet№ 7.561360.K; Кол-во: 1шт: Вес общий :1,9тн; Упаковочное место:71870 | М80080.04.03-ТХ1 Электросталеплавильный цех (ЭСПЦ). Участок внепечной обработки стали.Вакууматор. DPC13Y144459;черт. 8.785944.A | Оборудование установлено в соответствии с рабочей документацией и документацией от изготовителя
5 | ОПОРА; Jet№ 7.561216.W; Кол-во: 1шт: Вес общий :1,9тн; Упаковочное место:71872 | М80080.04.03-ТХ1 Электросталеплавильный цех (ЭСПЦ). Участок внепечной обработки стали.Вакууматор. DPC13Y144459;черт. 8.785944.A | Оборудование установлено в соответствии с рабочей документацией и документацией от изготовителя
6 | ОПОРА; Jet№ 7.561216.W; Кол-во: 1шт: Вес общий :1,9тн; Упаковочное место:71872 | М80080.04.03-ТХ1 Электросталеплавильный цех (ЭСПЦ). Участок внепечной обработки стали.Вакууматор. DPC13Y144459;черт. 8.785944.A | Оборудование установлено в соответствии с рабочей документацией и документацией от изготовителя
Приложение: Исполнительная схема №339 Укрупнительной сборки опор стальковша Вакуумкамерыт №1 В осях В-Г/11-12 выс.отм. +0,000.
На основании изложенного разрешается произвести сварочные работы.
Вес 65% от 16,4 тн: 10,66тн
Наименование организации |  | Представитель
|  | Должность | Ф.И.О. | Подпись
АО «ВМЗ» ДКС |  | Менеджер проекта | Белоусов А.Г.
Служба заказчика/пусковая группа ЭМК |  | Механик участка | Назаренко К.А.
ООО «ЭКОЛАНТ» |  | Ведущий инженер по монтажу механического оборудования АО "ВМЗ" | Сабко А.А.
ООО «100 Тонн Монтаж» |  | Технический руководитель проекта | Глыжко Г. В.