## Лист1
форма 1 ВСН 478-86
| Нижегородская область, г. Выкса, Проммикрорайон №7, территория с южной стороны ЛПК АО «ВМЗ» |  | ООО «ЭКОЛАНТ»
| (место строительства предприятия) |  | (наименование генподрядной организации)
| АО"ВМЗ" |  | ООО «100 Тонн Монтаж»
| (наименование предприятия технического заказчика) |  | (наименование монтажной организации)
Электрометаллургический комплекс. Нижегородская обл., г. Выкса. Проммикрорайон №7
(наименование сооружаемого объекта)
| Передвижная вакуумная камера №2 |  | «29» Апреля 2026г.
(наименование технологического узла)
Акт № 4459-12 Проверки установки оборудования под сварку
Настоящий акт составлен в том, что произведена проверка установки под сварку следующего оборудования:
№ п/п | Наименование и номер по рабочим чертежам | Номер и наименование эксплуатационной документации | Заключение о результатах проверки и закрепления фундаментными болтами
1 | Балка; Код детали: 7.561215.V; Кол-во: 1шт; Вес общий: 4,4; Упак.№ 71864. | М80080.04.03-ТХ1 Электросталеплавильный цех (ЭСПЦ). Участок внепечной обработки стали.Вакууматор. DPC13Y144459;черт. 8.785944.А | Оборудование установлено в соответствии с рабочей документацией и документацией от изготовителя
2 | Балка; Код детали: 7.561214.R; Кол-во: 1шт; Вес общий: 4,4; Упак.№ 71865. | М80080.04.03-ТХ1 Электросталеплавильный цех (ЭСПЦ). Участок внепечной обработки стали.Вакууматор. DPC13Y144459;черт. 8.785944.А | Оборудование установлено в соответствии с рабочей документацией и документацией от изготовителя
3 | ОПОРА; Код детали: 7.561360.K; Кол-во: 1шт; Вес общий: 1,9; Упак.№ 71871. | М80080.04.03-ТХ1 Электросталеплавильный цех (ЭСПЦ). Участок внепечной обработки стали.Вакууматор. DPC13Y144459;черт. 8.785944.А | Оборудование установлено в соответствии с рабочей документацией и документацией от изготовителя
4 | ОПОРА; Код детали: 7.561360.K; Кол-во: 1шт; Вес общий: 1,9; Упак.№ 71871. | М80080.04.03-ТХ1 Электросталеплавильный цех (ЭСПЦ). Участок внепечной обработки стали.Вакууматор. DPC13Y144459;черт. 8.785944.А | Оборудование установлено в соответствии с рабочей документацией и документацией от изготовителя
5 | ОПОРА; Код детали: 7.561216.W; Кол-во: 1шт; Вес общий: 1,9; Упак.№ 71875. | М80080.04.03-ТХ1 Электросталеплавильный цех (ЭСПЦ). Участок внепечной обработки стали.Вакууматор. DPC13Y144459;черт. 8.785944.А | Оборудование установлено в соответствии с рабочей документацией и документацией от изготовителя
6 | ОПОРА; Код детали: 7.561216.W; Кол-во: 1шт; Вес общий: 1,9; Упак.№ 71875. | М80080.04.03-ТХ1 Электросталеплавильный цех (ЭСПЦ). Участок внепечной обработки стали.Вакууматор. DPC13Y144459;черт. 8.785944.А | Оборудование установлено в соответствии с рабочей документацией и документацией от изготовителя
Приложение: Исполнительная схема №342 укрупнительной сборки опор стальковша вакуумкамеры №2 в осях В-Г/13-14.
На основании изложенного разрешается произвести сварку опор стальковша.
Вес 65% от 16,4тн: 10,66тн
Наименование организации |  | Представитель
|  | Должность | Ф.И.О. | Подпись
АО «ВМЗ» ДКС |  | Главный специалист по СК | Сафонов П.Ю.
Служба заказчика/пусковая группа ЭМК |  | Главный специалист по СК | Кукушкин И. А.
ООО «ЭКОЛАНТ» |  | Ведущий инженер по монтажу механического оборудования АО "ВМЗ" | Сабко А.А.
ООО «100 Тонн Монтаж» |  | Технический руководитель проекта | Глыжко Г. В.