## Лист1
| Нижегородская область, г. Выкса, |  |  | форма 1 ВСН 478-86
Проммикрорайон №7, территория
| с южной стороны ЛПК АО «ВМЗ» |  | ООО «ЭКОЛАНТ»
| (место строительства предприятия) |  | (наименование генподрядной организации и ее ведомственная принадлежность)
| АО"ВМЗ" |  | ООО «100 Тонн Монтаж»
| (наименование предприятия технического заказчика) |  | (наименование монтажной организации и ее ведомственная принадлежность)
Электрометаллургический комплекс. Нижегородская обл., г. Выкса. Проммикрорайон №7
(наименование сооружаемого объекта)
| Вакуумная камера №2 |  | «15» Января 2026г.
(наименование технологического узла)
3321
Акт № 4459/2 о завершении и сдаче монтажных работ
ACT № 4459/2 on completion and acceptance of installation works
№ п/п | Наименование и номер по рабочим чертежам/ Name and number according to working drawings | Номер и наименование рабочих чертежей и эксплуатационной документации (инструкция по монтажу) предприятия-изготовителя/ Number and name of working drawings and operational documentation (installation instructions) of the manufacturer | Заключение о результатах монтажных работ/ Conclusion on the results of installation works
1 | Шелл; Jet№ 7.561211.Z; Кол-во: 1шт: Вес общий :5,2тн; Упаковочное место:71888 | Рабочие чертежи фирмы Danieli DPC13Y144459 Рабочие чертежи АО «Магнитогорский гипромез» М80080.04.03-ТХ1 Электросталеплавильный цех (ЭСПЦ). Участок внепечной обработки стали Вакууматор.Собственно вакууматор. | Работы выполнены в соответствии с проектом/ Works performed in accordance with the project
2 | Шелл; Jet№ 7.561211.Z; Кол-во: 1шт: Вес общий :5,2тн; Упаковочное место:71889
3 | Шелл; Jet№ 7.561211.Z; Кол-во: 1шт: Вес общий :8,9тн; Упаковочное место:71890
4 | Шелл; Jet№ 7.561211.Z; Кол-во: 1шт: Вес общий :8,9тн; Упаковочное место:71894
5 | Шелл; Jet№ 7.561211.Z; Кол-во: 1шт: Вес общий :4тн; Упаковочное место:71896
6 | Шелл; Jet№ 7.561211.Z; Кол-во: 1шт: Вес общий :4тн; Упаковочное место:71897
7 | Шелл; Jet№ 7.561211.Z; Кол-во: 1шт: Вес общий :7,3тн; Упаковочное место:71878
8 | Шелл; Jet№ 7.561211.Z; Кол-во: 1шт: Вес общий :7,3тн; Упаковочное место:71883
Приложение: Исполнительная схема № 302 планово-высотного положения емкости Вакууматора №2 в осях В-Г/13-14 выс.отм. 0.000 (схема монтажа оборудования в проектное положение)
Вес 30% от объема: 50,8тн = 12,7тн.
Наименование организации/ Name of organization |  | Представитель / representative
|  | Должность/ position | Ф.И.О./ Name | Подпись/ Signature
АО «ВМЗ» ДКС |  | Менеджер проекта | Белоусов А.Г.
ООО «ЭКОЛАНТ» |  | Механик Участка | Назаренко К.А.
ООО «ЭКОЛАНТ» |  | Ведущий инженер по монтажу механического оборудования УСК ДКС АО «ВМЗ» | Сабко А.А.
Danieli |  | Представитель Danieli | Серов Е.В.
ООО «100 Тонн Монтаж» |  | Технический руководитель проекта | Глыжко Г. В.