## Лист1
| Нижегородская область, г. Выкса, |  |  | форма 1 ВСН 478-86
Проммикрорайон №7, территория
| с южной стороны ЛПК АО «ВМЗ» |  | ООО «ЭКОЛАНТ»
| (место строительства предприятия) |  | (наименование генподрядной организации и ее ведомственная принадлежность)
| АО"ВМЗ" |  | ООО «100 Тонн Монтаж»
| (наименование предприятия технического заказчика) |  | (наименование монтажной организации и ее ведомственная принадлежность)
Электрометаллургический комплекс. Нижегородская обл., г. Выкса. Проммикрорайон №7
(наименование сооружаемого объекта)
| Передвижная вакуумная камера №1;№2;№3. |  | «29» Апреля 2026г.
(наименование технологического узла)
3321
Акт № 4459/4 о завершении и сдаче монтажных работ
ACT № 4459/4 on completion and acceptance of installation works
№ п/п | Наименование и номер по рабочим чертежам/ Name and number according to working drawings | Номер и наименование рабочих чертежей и эксплуатационной документации (инструкция по монтажу) предприятия-изготовителя/ Number and name of working drawings and operational documentation (installation instructions) of the manufacturer | Заключение о результатах монтажных работ/ Conclusion on the results of installation works
1 | ПРОФИЛЬ DIN 1026−1/EN 10279 U 160 S275JR+AR EN 10025−2 СТАНД. DAN 6.300.004; Код детали: 0.311226.A; Кол-во: 60шт; Вес общий: 1,02; Упак.№ 71868/Эл. | Рабочие чертежи фирмы Danieli DPC13Y144459 Рабочие чертежи АО «Магнитогорский гипромез» М80080.04.03-ТХ1 Электросталеплавильный цех (ЭСПЦ). Участок внепечной обработки стали. Вакууматор. | Работы выполнены в соответствии с проектом/ Works performed in accordance with the project
2 | ПЛАСТИНА S275JR+AR − EN 10025−2 Толщ. 5 мм В СООТВ. СО СТАНД. DAN 2.8.032−B СЕРТИФИКА; Код детали: 0.311320.L; Кол-во: 13,5шт; Вес общий: 0,446; Упак.№ 71868/Эл.
3 | ПРОФИЛЬ DIN 1025−5/EN 10034 IPE 140 S275JR+AR EN 10025−2 STD DAN 6.300.004; Код детали: 0.311199.F; Кол-во: 9шт; Вес общий: 0,09; Упак.№ 71868/Эл.
4 | ГОРЯЧЕКАТАННАЯ СТАЛЬНАЯ ПОЛОСА4.4 EN 10058 50x8−S275JR+AR EN 10025/2 В СООТВ. СО СТАНД. DA 6.200.001; Код детали: 0.542389.M; Кол-во: 14,4шт; Вес общий: 0,012; Упак.№ 71868/Эл.
5 | КАЛИТКА ИНСПЕКЦИОННАЯ; Код детали: 8.785828.D/A01; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,007; Упак.№ 71843.
6 | ПОРУЧЕНЬ ; Код детали: 7.561265.F/001; Кол-во: 29шт; Вес общий: 0,493; Упак.№ 71843.
7 | ПОРУЧЕНЬ ; Код детали: 7.561265.F/002; Кол-во: 6шт; Вес общий: 0,12; Упак.№ 71844.
8 | ПОРУЧЕНЬ ; Код детали: 7.561265.F/003; Кол-во: 3шт; Вес общий: 0,081; Упак.№ 71844.
9 | ПОРУЧЕНЬ ; Код детали: 7.561265.F/004; Кол-во: 12шт; Вес общий: 0,264; Упак.№ 71844.
10 | ПОРУЧЕНЬ ; Код детали: 7.561362.G/001; Кол-во: 3шт; Вес общий: 0,039; Упак.№ 71844.
11 | ПОРУЧЕНЬ ; Код детали: 7.561361.F/001; Кол-во: 3шт; Вес общий: 0,039; Упак.№ 71844.
12 | ЗАЩИТНАЯ ДВЕРЬ ; Код детали: 8.785828.D/A01; Кол-во: 2шт; Вес общий: 0,016; Упак.№ 71844.
13 | ПОРУЧНЬ 1480x1100; Код детали: NR; Кол-во: 7шт; Вес общий: 0,041; Упак.№ 71844.
14 | ЛЕСТНИЦА ; Код детали: 7.561263.D; Кол-во: 3шт; Вес общий: 0,5; Упак.№ 71845.
15 | ЛЕСТНИЦА ; Код детали: 7.561213.T; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,067; Упак.№ 71846.
16 | ЛЕСТНИЦА ; Код детали: 7.561213.T; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,067; Упак.№ 71846.
17 | ЛЕСТНИЦА ; Код детали: 7.561213.T; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,067; Упак.№ 71846.
18 | Платформа ; Код детали: 7.561262.C; Кол-во: 6шт; Вес общий: 1,2; Упак.№ 71847.
19 | Платформа ; Код детали: 7.561222.R; Кол-во: 9шт; Вес общий: 1,2; Упак.№ 71848.
20 | ПЛОЩАДКА; Код детали: 7.561261.B; Кол-во: 3шт; Вес общий: 0,559; Упак.№ 71849.
21 | ПЛОЩАДКА; Код детали: 7.561090.Z; Кол-во: 3шт; Вес общий: 0,561; Упак.№ 71849.
22 | ПОРУЧЕНЬ ; Код детали: 7.561272.E/001; Кол-во: 3шт; Вес общий: 0,03; Упак.№ 71850.
23 | Платформа; Код детали: NR; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,67; Упак.№ 71850.
24 | ПЛАСТИНА 8A EN10029 1000 мм x 200 мм. S 275JR EN10025 A1 СЕРТИФИКАТ EN10163. EN10204/2.2; Код детали: 0.311322.A/022; Кол-во: 3шт; Вес общий: 0,038; Упак.№ 71851.
25 | Платформа; Код детали: NR; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,562; Упак.№ 71851.
26 | ПРОФИЛЬ DIN 1025-3/EN 10034 IPBL 160 S275JR+ AR EN 10025-2 В СООТВЕТСТВИИ С STD DAN 6.300.004; Код детали: 0.311153.G; Кол-во: 114шт; Вес общий: 3,466; Упак.№ 71877.
27 | Рама; Код детали: 7.561348.H; Кол-во: 3шт; Вес общий: 0,258; Упак.№ 71866.
Приложение: Монтажная схема №1V-4459/1;№1V-4459/2;№1V-4459/3; высотных отметок площадок обслуживания в осях Д-Г/14-15.
Вес 95% от объема:11,910тн.= 11,315тн |  |  |  |  | 11.3145
Наименование организации/ Name of organization |  | Представитель / representative
|  | Должность/ position | Ф.И.О./ Name | Подпись/ Signature
АО «ВМЗ» ДКС |  | Руководитель проекта по монтажу технологического оборудования ЭМК ЭСПЦ | Белоусов А.Г.
ООО «ЭКОЛАНТ» |  | Механик Участка | Назаренко К.А. |  | Ведущий инженер по гидравлическому оборудованию | Катаев И.В. | Механик Участка | Назаренко К.А.
ООО «ЭКОЛАНТ» |  | Ведущий инженер по монтажу механического оборудования УСК ДКС АО «ВМЗ» | Сабко А.А.
Danieli |  | Представитель Danieli | Серов Е.В.
ООО «100 Тонн Монтаж» |  | Технический руководитель проекта | Глыжко Г. В.