## Лист1
форма 1 ВСН 478-86
| Нижегородская область, г. Выкса, Проммикрорайон №7, территория с южной стороны ЛПК АО «ВМЗ» |  | ООО «ЭКОЛАНТ»
| (место строительства предприятия) |  | (наименование генподрядной организации)
| АО"ВМЗ" |  | ООО «100 Тонн Монтаж»
| (наименование предприятия технического заказчика) |  | (наименование монтажной организации)
Электрометаллургический комплекс. Нижегородская обл., г. Выкса. Проммикрорайон №7
(наименование сооружаемого объекта)
| Ladle tilting stand / Установка скачивания шлака |  | «16» июля 2026г.
(наименование технологического узла)
Акт № 4605-03 Проверки установки оборудования на фундамент
Настоящий акт составлен в том, что произведена проверка установки на фундамент (основание) следующего оборудования:
№ п/п | Наименование и номер по рабочим чертежам | Номер и наименование эксплуатационной документации | Заключение о результатах проверки и закрепления фундаментными болтами
1 | Основание; Jet№7.595340.А/А01; Кол-во: 1шт. Вес 3,873т. Упаковочное место: 71202 | М80080.04.03-ТХ1 Электросталеплавильный цех (ЭСПЦ). Участок внепечной обработки стали.Вакууматор. DPC13Y144605;черт. 6.467392.Z | Оборудование установлено в соответствии с рабочей документацией и документацией от изготовителя
1 | Основание; Jet№7.595340.А/А02; Кол-во: 1шт. Вес 3,873т. Упаковочное место: 71202 | М80080.04.03-ТХ1 Электросталеплавильный цех (ЭСПЦ). Участок внепечной обработки стали.Вакууматор. DPC13Y144605;черт. 6.467392.Z | Оборудование установлено в соответствии с рабочей документацией и документацией от изготовителя
Приложение: Исполнительная схема №Д-22 планово-высотного положения опор ковша в пролете Г-В/19-20 под финишную подливку на отм. +2.150
На основании изложенного разрешается произвести подливку финишную подливку оборудования.
АО «ВМЗ» ДКС |  | Менеджер проекта | Белоусов А.Г.
Служба заказчика/пусковая группа ЭМК |  | Механик участка | Назаренко К.А.
ООО «ЭКОЛАНТ» |  | Ведущий инженер по монтажу механического оборудования АО "ВМЗ" | Сабко А.А.
ООО «100 Тонн Монтаж» |  | Технический руководитель проекта | Глыжко Г. В.
ООО «Меридиан-Строй» |  | Руководитель проекта | Киринов А.В.