## Лист1
форма 1 ВСН 478-86
| Нижегородская область, г. Выкса, Проммикрорайон №7, территория с южной стороны ЛПК АО «ВМЗ» |  | ООО «ЭКОЛАНТ»
| (место строительства предприятия) |  | (наименование генподрядной организации)
| АО"ВМЗ" |  | ООО «100 Тонн Монтаж»
| (наименование предприятия технического заказчика) |  | (наименование монтажной организации)
Электрометаллургический комплекс. Нижегородская обл., г. Выкса. Проммикрорайон №7
(наименование сооружаемого объекта)
| Deslagging Device // Устройство удаления шлака |  | «13» Августа 2026г.
(наименование технологического узла)
Акт № 4621-01 Проверки установки оборудования на фундамент
Настоящий акт составлен в том, что произведена проверка установки под сварку следующего оборудования:
№ п/п | Наименование и номер по рабочим чертежам | Номер и наименование эксплуатационной документации | Заключение о результатах проверки и закрепления фундаментными болтами
1 | ПОДВИЖНЫЙ РЫЧАГ; Код детали: 5.051257.G; Кол-во: 1шт; Вес общий: 2,5; Упак.№ 77035. | М80080.04.03-ТХ1 Электросталеплавильный цех (ЭСПЦ). Участок внепечной обработки стали.Вакууматор. DPC13Y144621;черт. 8.936618.A | Оборудование установлено в соответствии с рабочей документацией и документацией от изготовителя
2 | ПОДВИЖНЫЙ РЫЧАГ; Код детали: 5.051265.G; Кол-во: 1шт; Вес общий: 4,9; Упак.№ 77035. | М80080.04.03-ТХ1 Электросталеплавильный цех (ЭСПЦ). Участок внепечной обработки стали.Вакууматор. DPC13Y144621;черт. 8.936618.A | Оборудование установлено в соответствии с рабочей документацией и документацией от изготовителя
3 | ЗУБЧАТОЕ КОЛЕСО; Код детали: 5.051273.G; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,089; Упак.№ 77035. | М80080.04.03-ТХ1 Электросталеплавильный цех (ЭСПЦ). Участок внепечной обработки стали.Вакууматор. DPC13Y144621;черт. 8.936618.A | Оборудование установлено в соответствии с рабочей документацией и документацией от изготовителя
4 | ВИНТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ISO 4017 M20X40-8.8-ПОКРЫТ. В MA DAN 3.210.001; Код детали: 0.000299.R; Кол-во: 5шт; Вес общий: 0,001; Упак.№ 77035. | М80080.04.03-ТХ1 Электросталеплавильный цех (ЭСПЦ). Участок внепечной обработки стали.Вакууматор. DPC13Y144621;черт. 8.936618.A | Оборудование установлено в соответствии с рабочей документацией и документацией от изготовителя
5 | ШАЙБА ПЛОСКАЯ СО СКОШ. КРОМК. ISO 7090-20-200 HV ISO 9717; Код детали: 0.538039.E; Кол-во: 10шт; Вес общий: 0,00002; Упак.№ 77035. | М80080.04.03-ТХ1 Электросталеплавильный цех (ЭСПЦ). Участок внепечной обработки стали.Вакууматор. DPC13Y144621;черт. 8.936618.A | Оборудование установлено в соответствии с рабочей документацией и документацией от изготовителя
6 | ВИНТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ISO 4017 M20X70-8.8-ПОКРЫТ. В MA DAN 3.210.001; Код детали: 0.000303.Z; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,00022; Упак.№ 77035. | М80080.04.03-ТХ1 Электросталеплавильный цех (ЭСПЦ). Участок внепечной обработки стали.Вакууматор. DPC13Y144621;черт. 8.936618.A | Оборудование установлено в соответствии с рабочей документацией и документацией от изготовителя
7 | ШАЙБА D.93 L=10 WASHER; Код детали: 0.005141.E; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,001; Упак.№ 77035. | М80080.04.03-ТХ1 Электросталеплавильный цех (ЭСПЦ). Участок внепечной обработки стали.Вакууматор. DPC13Y144621;черт. 8.936618.A | Оборудование установлено в соответствии с рабочей документацией и документацией от изготовителя
8 | ЭЛЕМЕНТ РАСПОРНЫЙ С ПАЗОМ ПОД ШПОНКУ #15 MM, D80, E355, EN 10305-1; Код детали: 0.007772.H/003; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,001; Упак.№ 77035. | М80080.04.03-ТХ1 Электросталеплавильный цех (ЭСПЦ). Участок внепечной обработки стали.Вакууматор. DPC13Y144621;черт. 8.936618.A | Оборудование установлено в соответствии с рабочей документацией и документацией от изготовителя
9 | ВИНТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ISO 4017 M20X60-8.8-ПОКРЫТИЕ РАМА DAN 3.210.001; Код детали: 0.000302.X; Кол-во: 4шт; Вес общий: 0,001; Упак.№ 77035. | М80080.04.03-ТХ1 Электросталеплавильный цех (ЭСПЦ). Участок внепечной обработки стали.Вакууматор. DPC13Y144621;черт. 8.936618.A | Оборудование установлено в соответствии с рабочей документацией и документацией от изготовителя
10 | ПРИЗМАТИЧЕСКАЯ ШПОНКА DIN 6885-1 ТИП А 22Х14Х110-C50E+N EN 10083/1 В СООТВ. СО СТАНД. DAN 5.200.001; Код детали: 0.001968.P; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,00027; Упак.№ 77035. | М80080.04.03-ТХ1 Электросталеплавильный цех (ЭСПЦ). Участок внепечной обработки стали.Вакууматор. DPC13Y144621;черт. 8.936618.A | Оборудование установлено в соответствии с рабочей документацией и документацией от изготовителя
11 | ЗАЩИТА; Код детали: 000-000-121-193; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,09; Упак.№ 77035. | М80080.04.03-ТХ1 Электросталеплавильный цех (ЭСПЦ). Участок внепечной обработки стали.Вакууматор. DPC13Y144621;черт. 8.936618.A | Оборудование установлено в соответствии с рабочей документацией и документацией от изготовителя
12 | ПЛАСТИНА; Код детали: 000-000-111-869; Кол-во: 2шт; Вес общий: 0,014; Упак.№ 77035. | М80080.04.03-ТХ1 Электросталеплавильный цех (ЭСПЦ). Участок внепечной обработки стали.Вакууматор. DPC13Y144621;черт. 8.936618.A | Оборудование установлено в соответствии с рабочей документацией и документацией от изготовителя
13 | ПЛАСТИНА; Код детали: 4.529998.R/058; Кол-во: 3шт; Вес общий: 0,003; Упак.№ 77035. | М80080.04.03-ТХ1 Электросталеплавильный цех (ЭСПЦ). Участок внепечной обработки стали.Вакууматор. DPC13Y144621;черт. 8.936618.A | Оборудование установлено в соответствии с рабочей документацией и документацией от изготовителя
14 | ЛАМПА МИГАЮЩЕГО СВЕТА P B1-220V60HZ LR H 70W 24; Код детали: 0.169443.M; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,000001; Упак.№ 77035. | М80080.04.03-ТХ1 Электросталеплавильный цех (ЭСПЦ). Участок внепечной обработки стали.Вакууматор. DPC13Y144621;черт. 8.936618.A | Оборудование установлено в соответствии с рабочей документацией и документацией от изготовителя
15 | СИРЕНА ЭЛЕКТРОННАЯ 220V 60ГЦ 241 М; Код детали: 0.169442.L; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,000001; Упак.№ 77035. | М80080.04.03-ТХ1 Электросталеплавильный цех (ЭСПЦ). Участок внепечной обработки стали.Вакууматор. DPC13Y144621;черт. 8.936618.A | Оборудование установлено в соответствии с рабочей документацией и документацией от изготовителя
16 | СВАРНАЯ ПЛАНКА ТРУБ. ХОМУТА D=1.1/4"-DIN3015-1 ДЛЯ.А - Gr.5 ПОЛИПРОП. ПП С ВИНТАМИ И НАКЛАДКАМИ СВЕРХУ/СНИЗУ; Код детали: 0.007724.A; Кол-во: 5шт; Вес общий: 0,001; Упак.№ 77035. | М80080.04.03-ТХ1 Электросталеплавильный цех (ЭСПЦ). Участок внепечной обработки стали.Вакууматор. DPC13Y144621;черт. 8.936618.A | Оборудование установлено в соответствии с рабочей документацией и документацией от изготовителя
17 | СВАРНАЯ ПЛАНКА ТРУБ. ХОМУТА D=1.1/2"-DIN3015-1 ДЛЯ.А - Gr.5 ПОЛИПРОП. ПП С ВИНТАМИ И НАКЛАДКАМИ СВЕРХУ/СНИЗУ; Код детали: 0.007720.H; Кол-во: 5шт; Вес общий: 0,001; Упак.№ 77035. | М80080.04.03-ТХ1 Электросталеплавильный цех (ЭСПЦ). Участок внепечной обработки стали.Вакууматор. DPC13Y144621;черт. 8.936618.A | Оборудование установлено в соответствии с рабочей документацией и документацией от изготовителя
18 | ОПОРА; Код детали: 4.875702.E; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,003; Упак.№ 77035. | М80080.04.03-ТХ1 Электросталеплавильный цех (ЭСПЦ). Участок внепечной обработки стали.Вакууматор. DPC13Y144621;черт. 8.936618.A | Оборудование установлено в соответствии с рабочей документацией и документацией от изготовителя
19 | ПЛАСТИНА; Код детали: 7.314097.L/007; Кол-во: 2шт; Вес общий: 0,003; Упак.№ 77035. | М80080.04.03-ТХ1 Электросталеплавильный цех (ЭСПЦ). Участок внепечной обработки стали.Вакууматор. DPC13Y144621;черт. 8.936618.A | Оборудование установлено в соответствии с рабочей документацией и документацией от изготовителя
20 | ФИКСАТОР ГИДРОЦИЛИНДРА 160Х60; Код детали: NR; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,0001; Упак.№ 77035. | М80080.04.03-ТХ1 Электросталеплавильный цех (ЭСПЦ). Участок внепечной обработки стали.Вакууматор. DPC13Y144621;черт. 8.936618.A | Оборудование установлено в соответствии с рабочей документацией и документацией от изготовителя | КОЛОННА; Код детали: 5.051207.F; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,691; Упак.№ 77035.
21 | КОЛОННА; Код детали: 5.051207.F; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,691; Упак.№ 77035. | М80080.04.03-ТХ1 Электросталеплавильный цех (ЭСПЦ). Участок внепечной обработки стали.Вакууматор. DPC13Y144621;черт. 8.936618.A | Оборудование установлено в соответствии с рабочей документацией и документацией от изготовителя | ФИКСАТОР ГИДРОЦИЛИНДРА 160Х60; Код детали: NR; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0; Упак.№ 77035.
Приложение: Исполнительная схема №Д-23 планово-высотного положения механизма удаления шлака в пролете Г-В/19-20 на отм. +6.400 jet 4641
На основании изложенного разрешается произвести сварку перечисленного оборудования (за исключением оборудования пп.1-20, которое в проектном положении устанавливается без сварки.
Вес 65% от объема:8,298тн = 5,3937тн
АО «ВМЗ» ДКС |  | Менеджер проекта | Белоусов А.Г.
Служба заказчика/пусковая группа ЭМК |  | Механик участка | Назаренко К.А.
ООО «ЭКОЛАНТ» |  | Ведущий инженер по монтажу механического оборудования АО "ВМЗ" | Сабко А.А.
ООО «100 Тонн Монтаж» |  | Технический руководитель проекта | Глыжко Г. В.
ООО «Меридиан-Строй» |  | Руководитель проекта | Киринов А.В.