## Лист1
| Нижегородская область, г. Выкса, |  |  | форма 1 ВСН 478-86
Проммикрорайон №7, территория
| с южной стороны ЛПК АО «ВМЗ» |  | ООО «ЭКОЛАНТ»
| (место строительства предприятия) |  | (наименование генподрядной организации и ее ведомственная принадлежность)
| АО"ВМЗ" |  | ООО «100 Тонн Монтаж»
| (наименование предприятия технического заказчика) |  | (наименование монтажной организации и ее ведомственная принадлежность)
Электрометаллургический комплекс. Нижегородская обл., г. Выкса. Проммикрорайон №7
(наименование сооружаемого объекта)
| Установка механизма подачи проволоки (Вакуумная крышка №1;№2;№3;) |  | «06» Мая 2026г.
(наименование технологического узла)
3321
Акт № 4722/1 о завершении и сдаче монтажных работ
ACT № 4722/1 on completion and acceptance of installation works
№ п/п | Наименование и номер по рабочим чертежам/ Name and number according to working drawings | Номер и наименование рабочих чертежей и эксплуатационной документации (инструкция по монтажу) предприятия-изготовителя/ Number and name of working drawings and operational documentation (installation instructions) of the manufacturer | Заключение о результатах монтажных работ/ Conclusion on the results of installation works
1 | 7.560817.V ОПОРА 1250X1150X150 ; Код детали: 6.419891.L/011; Кол-во: 2шт; Вес общий: 0,452; Упак.№ 72833. | Рабочие чертежи фирмы Danieli DPC13Y144722 Рабочие чертежи АО «Магнитогорский гипромез» М80080.04.03-ТХ1 Электросталеплавильный цех (ЭСПЦ). Участок внепечной обработки стали. Вакууматор. | Работы выполнены в соответствии с проектом/ Works performed in accordance with the project
2 | 7.560817.V ОПОРА 1250X1150X150 ; Код детали: 6.419892.M/007; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,226; Упак.№ 72833.
3 | 7.560817.V ОПОРА 1250X1150X150 ; Код детали: 6.419892.M/007; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,226; Упак.№ 72833.
4 | 7.560817.V ОПОРА 1250X1150X150 ; Код детали: 6.419892.M/007; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,226; Упак.№ 72833.
5 | 7.560817.V ОПОРА 1250X1150X150 ; Код детали: 6.419892.M/007; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,232; Упак.№ 72833.
6 | 7.560817.V ОПОРА 1250X1150X150 ; Код детали: 6.419891.L/011; Кол-во: 2шт; Вес общий: 0,454; Упак.№ 72834.
7 | 7.560817.V ОПОРА 1250X1150X150 ; Код детали: 6.419891.L/011; Кол-во: 2шт; Вес общий: 0,454; Упак.№ 72834.
8 | 7.560817.V ОПОРА 1250X1150X150 ; Код детали: 6.419891.L/011; Кол-во: 2шт; Вес общий: 0,454; Упак.№ 72834.
9 | ПОДДЕРЖКА ; Код детали: 7.560818.D/001; Кол-во: 4шт; Вес общий: 0,724; Упак.№ 72835.
10 | ПОДДЕРЖКА ; Код детали: 7.560818.D/002; Кол-во: 2шт; Вес общий: 0,362; Упак.№ 72835.
11 | ПОДДЕРЖКА ; Код детали: 7.560818.D/002; Кол-во: 2шт; Вес общий: 0,362; Упак.№ 72835.
12 | ПОДДЕРЖКА ; Код детали: 7.560818.D/002; Кол-во: 2шт; Вес общий: 0,362; Упак.№ 72835.
13 | ОПОРА; Код детали: 7.560818.D/002; Кол-во: 2шт; Вес общий: 0,434; Упак.№ 72836.
14 | ОПОРА; Код детали: 7.560818.D/002; Кол-во: 2шт; Вес общий: 0,434; Упак.№ 72836.
15 | ОПОРА; Код детали: 7.560818.D/002; Кол-во: 2шт; Вес общий: 0,434; Упак.№ 72836.
16 | ОПОРА; Код детали: 7.560818.D/001; Кол-во: 2шт; Вес общий: 0,434; Упак.№ 72836.
17 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ; Код детали: 8.313561.F/A25; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,02; Упак.№ 72837.
18 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ; Код детали: 8.313561.F/A26; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,02; Упак.№ 72837.
19 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ; Код детали: 8.313561.F/A28; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,02; Упак.№ 72837.
20 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ; Код детали: 8.313561.F/A23; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,02; Упак.№ 72837.
21 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ; Код детали: 8.313561.F/A23; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,02; Упак.№ 72837.
22 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ; Код детали: 8.313561.F/A23; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,02; Упак.№ 72837.
23 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ; Код детали: 8.313561.F/A24; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,019; Упак.№ 72837.
24 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ; Код детали: 8.313561.F/A24; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,019; Упак.№ 72837.
25 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ; Код детали: 8.313561.F/A24; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,019; Упак.№ 72837.
26 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ; Код детали: 8.313561.F/A24; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,019; Упак.№ 72837.
27 | 7.560824.R ОПОРА 3160X210015 46 ; Код детали: 6.419891.L/010; Кол-во: 2шт; Вес общий: 1,296; Упак.№ 72837.
28 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ; Код детали: 8.313561.F/A27; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,019; Упак.№ 72837.
29 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ; Код детали: 8.313561.F/A27; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,019; Упак.№ 72837.
30 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ; Код детали: 8.313561.F/A24; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,019; Упак.№ 72837.
31 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ; Код детали: 8.313561.F/A24; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,019; Упак.№ 72837.
32 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ; Код детали: 8.313561.F/A25; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,019; Упак.№ 72837.
33 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ; Код детали: 8.313561.F/A25; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,019; Упак.№ 72837.
34 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ; Код детали: 8.313561.F/A26; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,019; Упак.№ 72837.
35 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ; Код детали: 8.313561.F/A26; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,019; Упак.№ 72837.
36 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ; Код детали: 8.313561.F/A27; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,02; Упак.№ 72837.
37 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ; Код детали: 8.313561.F/A27; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,02; Упак.№ 72837.
38 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ; Код детали: 8.313561.F/A27; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,02; Упак.№ 72837.
39 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ; Код детали: 8.313561.F/A27; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,02; Упак.№ 72837.
40 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ; Код детали: 8.313561.F/A28; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,019; Упак.№ 72837.
41 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ; Код детали: 8.313561.F/A28; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,019; Упак.№ 72837.
42 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТРУБА; Код детали: 7.560819.E/001; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,035; Упак.№ 72837.
43 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТРУБА; Код детали: 7.560819.E/001; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,035; Упак.№ 72837.
44 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТРУБА; Код детали: 7.560819.E/001; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,035; Упак.№ 72837.
45 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТРУБА; Код детали: 7.560819.E/001; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,035; Упак.№ 72837.
46 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТРУБА; Код детали: 7.560819.E/001; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,035; Упак.№ 72837.
47 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТРУБА; Код детали: 7.560819.E/001; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,035; Упак.№ 72837.
48 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТРУБА; Код детали: 7.560819.E/002; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,035; Упак.№ 72837.
49 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТРУБА; Код детали: 7.560819.E/002; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,035; Упак.№ 72837.
50 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТРУБА; Код детали: 7.560819.E/002; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,035; Упак.№ 72837.
51 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТРУБА; Код детали: 7.560819.E/003; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,035; Упак.№ 72837.
52 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТРУБА; Код детали: 7.560819.E/003; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,035; Упак.№ 72837.
53 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТРУБА; Код детали: 7.560819.E/003; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,035; Упак.№ 72837.
54 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТРУБА; Код детали: 7.560820.C/001; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,035; Упак.№ 72837.
55 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТРУБА; Код детали: 7.560820.C/001; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,035; Упак.№ 72837.
56 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТРУБА; Код детали: 7.560820.C/001; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,035; Упак.№ 72837.
57 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТРУБА; Код детали: 7.560820.C/002; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,035; Упак.№ 72837.
58 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТРУБА; Код детали: 7.560820.C/002; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,035; Упак.№ 72837.
59 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТРУБА; Код детали: 7.560820.C/002; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,035; Упак.№ 72837.
60 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТРУБА; Код детали: 7.560820.C/003; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,035; Упак.№ 72837.
61 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТРУБА; Код детали: 7.560820.C/003; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,035; Упак.№ 72837.
62 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТРУБА; Код детали: 7.560820.C/003; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,035; Упак.№ 72837.
63 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТРУБА; Код детали: 7.560820.C/004; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,035; Упак.№ 72837.
64 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТРУБА; Код детали: 7.560820.C/004; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,035; Упак.№ 72837.
65 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТРУБА; Код детали: 7.560820.C/004; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,035; Упак.№ 72837.
66 | ВАЛ ; Код детали: 7.601533.V; Кол-во: 3шт; Вес общий: 0,011; Упак.№ 72838.
67 | 8.785832.S/A02 МАНИПУЛЯТОР МЕХАНИЗМА ПОДАЧИ ПРОВОЛОКИ 4626 Х 585 Х 438; Код детали: 6.419892.M/001; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,854; Упак.№ 72838.
68 | 7.560816.R ОПОРА 639 Х 563 Х 550; Код детали: 6.419892.M/003; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,08; Упак.№ 72838.
69 | 7.560837.S КОЛОННА 4300 Х 1034 Х 738; Код детали: 6.419892.M/004; Кол-во: 1шт; Вес общий: 1,265; Упак.№ 72838.
70 | 7.560825.V РАМА 4575 Х 1585 Х 1430; Код детали: 6.419891.L/005; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,966; Упак.№ 72838.
71 | 7.560825.V РАМА 4575 Х 1585 Х 1430; Код детали: 6.419891.L/005; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,966; Упак.№ 72838.
72 | КАБЕЛЬ ОДНОЖИЛЬНЫЙ СИЛИК. H05S-F 1,5 MM2 СИНИЙ ЦВЕТ #0 MT; Код детали: 0.340258.H; Кол-во: 120шт; Вес общий: 0,417; Упак.№ 72838.
73 | ГИБКАЯ ОБОЛОЧКА ДЛЯ КАБЕЛЯ D=20М М 1/2" 16 PG ВНЕШ. МЕТАЛ; Код детали: 0.053112.Z; Кол-во: 24шт; Вес общий: 0,083; Упак.№ 72838.
74 | СВАРНАЯ ПЛАНКА ТРУБ. ХОМУТА d=1/2"-DIN3015-2 ДЛЯ .А-GR.2 ПОЛИПРОП. ПП С ВИНТАМИ И НАКЛАДКАМ СВЕРХУ/СНИЗУ; Код детали: 0.053610.P; Кол-во: 9шт; Вес общий: 0,031; Упак.№ 72838.
75 | РАСПРЕД. КОРОБКА С ДВУСТОР. СОЕДИНЕНИЕМ, РАСПОЛОЖ. НАПРОТИВ D. 1/2" ISO 228/1 ФОРМА А-; Код детали: 0.052622.E; Кол-во: 3шт; Вес общий: 0,01; Упак.№ 72838.
76 | МУФТА ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ 1/2" - ISO 228/1 ЛЕГКАЯ СЕРИЯ - СТАЛЬ; Код детали: 0.052685.E; Кол-во: 6шт; Вес общий: 0,021; Упак.№ 72838.
77 | ОТВОД 90° 1/2" ГАЗ F/F - ISO 228/1 АЛЮМИНИЙ; Код детали: 0.082872.Z; Кол-во: 3шт; Вес общий: 0,01; Упак.№ 72838.
78 | ШТУЦЕР ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ DS DIN 2353 D 16 1/2" ISO228/1 NBR DIN3852/E VDIN3859 1.4571 ПРОТРАВЛ. 3.1B; Код детали: 0.064456.D; Кол-во: 6шт; Вес общий: 0,021; Упак.№ 72838.
79 | ФИТИНГ УГЛОВОЙ JS DIN 2353 D 1 6 R1/2" ISO228/1 NBR DIN3852 /E VDIN3859 1.4571 ТРАВЛЕНЫЙ 3.1B; Код детали: 0.062881.V; Кол-во: 6шт; Вес общий: 0,021; Упак.№ 72838.
80 | ГИБКИЙ ШЛАНГ; Код детали: 7.380082.T/024; Кол-во: 6шт; Вес общий: 0,021; Упак.№ 72838.
81 | ГИБКИЙ ШЛАНГ; Код детали: 7.380082.T/025; Кол-во: 6шт; Вес общий: 0,021; Упак.№ 72838.
82 | ГИБКАЯ ОБОЛОЧКА Д/КАБЕЛЯ; Код детали: 0.053115.R; Кол-во: 4шт; Вес общий: 0,014; Упак.№ 72838.
83 | СВАРНАЯ ПЛАНКА ТРУБ. ХОМУТА; Код детали: NR; Кол-во: 5шт; Вес общий: 0,017; Упак.№ 72838.
84 | П. ОБРАЗНАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ НЕРЖ. Б/ТРУБКА; Код детали: NR; Кол-во: 6шт; Вес общий: 0,021; Упак.№ 72838.
85 | 8.785825.T/A02 МАНИПУЛЯТОР МЕХАНИЗМА ПОДАЧИ ПРОВОЛОКИ 4626 Х 438 Х 585; Код детали: 6.419891.L/001; Кол-во: 2шт; Вес общий: 1,708; Упак.№ 72839.
86 | 7.560816.R ОПОРА 639 Х 563 Х 550; Код детали: 6.419891.L/003; Кол-во: 2шт; Вес общий: 0,16; Упак.№ 72839.
87 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТРУБА ; Код детали: 7.560814.S; Кол-во: 2шт; Вес общий: 0,023; Упак.№ 72839.
88 | ПЛАСТИНА; Код детали: 7.314097.L/027; Кол-во: 16шт; Вес общий: 0,133; Упак.№ 72839.
89 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТРУБА ; Код детали: 7.560814.S; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,012; Упак.№ 72839.
90 | ПОРУЧЕНЬ ; Код детали: 5.102634.R/060; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,012; Упак.№ 72839.
91 | 7.560825.V РАМА 6675 Х 2105 Х 1430; Код детали: 6.419891.L/004; Кол-во: 1шт; Вес общий: 2,057; Упак.№ 72839.
92 | ПОРУЧЕНЬ ; Код детали: 5.102634.R/153; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,009; Упак.№ 72839.
93 | ПОРУЧЕНЬ ; Код детали: 5.102634.R/058; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,01; Упак.№ 72839.
94 | ТРУБА СВАРНАЯ 21,7 Х 2,3 L=6000 ISO65 UNI8863 FE330 ISO 7-1R ОЦИНКОВ. МУФТА EN 10240-A.1; Код детали: 0.908811.C; Кол-во: 18шт; Вес общий: 0,21; Упак.№ 72839.
95 | ПРОФИЛЬ DIN 1026-1/EN 10279 U 80 S275JR+AR EN 10025-2 СТАНД. DAN 6.300.004; Код детали: 0.311222.D; Кол-во: 6шт; Вес общий: 0,07; Упак.№ 72839.
96 | ПРЕЦИЗИОННАЯ ТРУБА EN 10216-5-TC1 16x2 X5CRNI18-10-ХОЛОДНО. О ИГ СТД. DAN 2.112.001; Код детали: 0.525901.X; Кол-во: 60шт; Вес общий: 0,7; Упак.№ 72839.
97 | ДВУХРОЛИКОВАЯ ЦЕПЬ ISO 16 B -2 #1.498 MTP=MM.25,40; Код детали: 0.052177.A/011; Кол-во: 3шт; Вес общий: 0,035; Упак.№ 72839.
98 | ЗАЩИТА ; Код детали: 7.560812.X; Кол-во: 2шт; Вес общий: 0,023; Упак.№ 72839.
99 | ПОРУЧЕНЬ ; Код детали: 5.102634.R/154; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,008; Упак.№ 72839.
100 | ПОРУЧЕНЬ ; Код детали: 5.102634.R/058; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,002; Упак.№ 72840.
101 | ПОРУЧЕНЬ ; Код детали: 5.102634.R/092; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,01; Упак.№ 72840.
102 | ПОРУЧЕНЬ ; Код детали: 5.102634.R/092; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,01; Упак.№ 72840.
103 | ПОРУЧЕНЬ ; Код детали: 5.102634.R/092; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,01; Упак.№ 72840.
104 | ПОРУЧЕНЬ ; Код детали: 5.102634.R/092; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,01; Упак.№ 72840.
105 | ПОРУЧЕНЬ ; Код детали: 5.102634.R/123; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,02; Упак.№ 72840.
106 | ПОРУЧЕНЬ ; Код детали: 5.102634.R/123; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,02; Упак.№ 72840.
107 | ПОРУЧЕНЬ ; Код детали: 5.102634.R/065; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,02; Упак.№ 72840.
108 | ПОРУЧЕНЬ ; Код детали: 5.102634.R/065; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,02; Упак.№ 72840.
109 | ПОРУЧЕНЬ ; Код детали: 5.102634.R/099; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,01; Упак.№ 72840.
110 | ПОРУЧЕНЬ ; Код детали: 5.102634.R/099; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,01; Упак.№ 72840.
111 | ПОРУЧЕНЬ ; Код детали: 5.102634.R/001; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,01; Упак.№ 72840.
112 | ПОРУЧЕНЬ ; Код детали: 5.102634.R/001; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,01; Упак.№ 72840.
113 | ПОРУЧЕНЬ ; Код детали: 5.102634.R/073; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,02; Упак.№ 72840.
114 | ПОРУЧЕНЬ ; Код детали: 5.102634.R/073; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,02; Упак.№ 72840.
115 | ПОРУЧЕНЬ ; Код детали: 5.102634.R/034; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,01; Упак.№ 72840.
116 | ПОРУЧЕНЬ ; Код детали: 5.102634.R/034; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,01; Упак.№ 72840.
117 | ПОРУЧЕНЬ ; Код детали: 5.102634.R/153; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,01; Упак.№ 72840.
118 | ПОРУЧЕНЬ ; Код детали: 5.102634.R/002; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,01; Упак.№ 72840.
119 | ПОРУЧЕНЬ ; Код детали: 5.102634.R/002; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,01; Упак.№ 72840.
120 | ПОРУЧЕНЬ ; Код детали: 5.102634.R/044; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,01; Упак.№ 72840.
121 | ПОРУЧЕНЬ ; Код детали: 5.102634.R/044; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,01; Упак.№ 72840.
122 | ПОРУЧЕНЬ ; Код детали: 5.102634.R/011; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,02; Упак.№ 72840.
123 | ПОРУЧЕНЬ ; Код детали: 5.102634.R/011; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,02; Упак.№ 72840.
124 | ПОРУЧЕНЬ ; Код детали: 5.102634.R/031; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,02; Упак.№ 72840.
125 | ПОРУЧЕНЬ ; Код детали: 5.102634.R/031; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,02; Упак.№ 72840.
126 | ПОРУЧЕНЬ ; Код детали: 5.102634.R/053; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,01; Упак.№ 72840.
127 | ПОРУЧЕНЬ ; Код детали: 5.102634.R/053; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,01; Упак.№ 72840.
128 | 7.560829.G ПЕРЕХОДНЫЙ МОСТИК 3420X980X15 0; Код детали: 6.419891.L/008; Кол-во: 2шт; Вес общий: 0,5; Упак.№ 72840.
129 | 7.560825.V РАМА 6675 Х 2105 Х 1430; Код детали: 6.419891.L/004; Кол-во: 1шт; Вес общий: 2,059; Упак.№ 72840.
130 | ПОРУЧЕНЬ ; Код детали: 5.102634.R/050; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,01; Упак.№ 72840.
131 | ПОРУЧЕНЬ ; Код детали: 5.102634.R/043; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,01; Упак.№ 72840.
132 | ПОРУЧЕНЬ ; Код детали: 5.102634.R/034; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,01; Упак.№ 72840.
133 | ПОРУЧЕНЬ ; Код детали: 7.039198.V/004; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,02; Упак.№ 72840.
134 | ПЛАСТИНА ; Код детали: 7.314097.L/027; Кол-во: 8шт; Вес общий: 0,08; Упак.№ 72840.
135 | ПОРУЧЕНЬ ; Код детали: 5.102634.R/119; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,01; Упак.№ 72840.
136 | ЛЕСТНИЦА ; Код детали: 7.560831.T; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,06; Упак.№ 72840.
137 | ПОРУЧЕНЬ ; Код детали: 5.102634.R/154; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,01; Упак.№ 72840.
138 | УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ L 60X60X8 EN 10056-1-S275JR + AR EN 10025-2-STD DAN 6.300.001; Код детали: 0.311253.L; Кол-во: 12шт; Вес общий: 0,12; Упак.№ 72840.
139 | ПОРУЧЕНЬ ; Код детали: 5.102634.R/100; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,02; Упак.№ 72840.
140 | ПОРУЧЕНЬ ; Код детали: 5.102634.R/100; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,02; Упак.№ 72840.
141 | СВАРНАЯ ПЛАНКА ТРУБНОГО ХОМУТА d = 16-DIN3015-2 для.A-Gr.1 POLYPROP. PP С ВИНТАМИ И НАКЛАДКАМИ СВЕРХУ/СНИЗУ.; Код детали: 0.053608.S; Кол-во: 24шт; Вес общий: 0,094; Упак.№ 72840.
142 | Шайба M16; Код детали: NR; Кол-во: 554шт; Вес общий: 0,055; Упак.№ 72840.
143 | ЛЕСТНИЦА ; Код детали: 7.560836.Z; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,087; Упак.№ 72841.
144 | 7.560826.W ПЕРЕХОДНОЙ МОСТИК 2976 X 1942 X 320 ; Код детали: 6.419891.L/006; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,365; Упак.№ 72841.
145 | 7.560826.W ПЕРЕХОДНОЙ МОСТИК 2976 X 1942 X 320 ; Код детали: 6.419891.L/006; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,365; Упак.№ 72841.
146 | ЛЕСТНИЦА ; Код детали: 7.560832.R; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,287; Упак.№ 72841.
147 | ЛЕСТНИЦА ; Код детали: 7.560832.R; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,287; Упак.№ 72841.
148 | ЛЕСТНИЦА ; Код детали: 7.560831.T; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,06; Упак.№ 72841.
149 | 7.560827.X ПЕРЕХОДНЫЙ МОСТИК 1657X1482X3 20; Код детали: 6.419891.L/007; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,21; Упак.№ 72842.
150 | 7.560827.X ПЕРЕХОДНЫЙ МОСТИК 1657X1482X3 20; Код детали: 6.419891.L/007; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,21; Упак.№ 72842.
151 | ОПОРА; Код детали: 7.560841.C; Кол-во: 3шт; Вес общий: 0,003; Упак.№ 72842.
152 | 7.560835.X ПЕРЕХОДНЫЙ МОСТИК 1897X1777X3 20; Код детали: 6.419892.M/005; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,3; Упак.№ 72842.
153 | 7.560824.R ОПОРА 3160X2100X1 546; Код детали: 6.419892.M/006; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,697; Упак.№ 72842.
Приложение: Исполнительная схема №Д-3 плановое положение проволкоподачи на ВК№1;Исполнительная схема №Д-6 плановое положение проволкоподачи на ВК№2;Исполнительная схема №Д-9 плановое положение проволкоподачи на ВК№3;
Вес 95% от объема:25,210тн.= 23,9495тн |  |  |  |  | 23.9495
Наименование организации/ Name of organization |  | Представитель / representative
|  | Должность/ position | Ф.И.О./ Name | Подпись/ Signature
АО «ВМЗ» ДКС |  | Руководитель проекта по монтажу технологического оборудования ЭМК ЭСПЦ | Белоусов А.Г.
ООО «ЭКОЛАНТ» |  | Механик Участка | Назаренко К.А. |  | Ведущий инженер по гидравлическому оборудованию | Катаев И.В. | Механик Участка | Назаренко К.А.
ООО «ЭКОЛАНТ» |  | Ведущий инженер по монтажу механического оборудования УСК ДКС АО «ВМЗ» | Сабко А.А.
Danieli |  | Представитель Danieli | Серов Е.В.
ООО «100 Тонн Монтаж» |  | Технический руководитель проекта | Глыжко Г. В.
ООО «Меридиан-Строй» |  | Руководитель проекта | Киринов А.В.