## Лист1
форма 1 ВСН 478-86
| Нижегородская область, г. Выкса, Проммикрорайон №7, территория с южной стороны ЛПК АО «ВМЗ» |  | ООО «ЭКОЛАНТ»
| (место строительства предприятия) |  | (наименование генподрядной организации)
| АО"ВМЗ" |  | ООО «100 Тонн Монтаж»
| (наименование предприятия технического заказчика) |  | (наименование монтажной организации)
Электрометаллургический комплекс. Нижегородская обл., г. Выкса. Проммикрорайон №7
(наименование сооружаемого объекта)
| Свод печи-ковша АПК №2 |  | «11» Декабря 2025г.
(наименование технологического узла)
Акт № 1631-1.1 Проверки предварительной установки оборудования на фундамент
Настоящий акт составлен в том, что произведена проверка установки на фундамент (основание) следующего оборудования:
№ п/п | Наименование и номер по рабочим чертежам | Номер и наименование эксплуатационной документации | Заключение о результатах проверки и закрепления фундаментными болтами
1 | Газоход 2 (нижний); Код детали: 7.585372.R; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,8; Упак.№ 76247. | М80080.04.02-ТХ1 Электросталеплавильный цех (ЭСПЦ). Участок внепечной обработки стали.АПК№2. DPC13Y141631;черт. 8.878537.F | Оборудование установлено в соответствии с рабочей документацией и документацией от изготовителя
2 | Воронка бункера в сборе; Код детали: 8.888275.H; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,5; Упак.№ 76247. | М80080.04.02-ТХ1 Электросталеплавильный цех (ЭСПЦ). Участок внепечной обработки стали.АПК№2. DPC13Y141631;черт. 8.878537.F | Оборудование установлено в соответствии с рабочей документацией и документацией от изготовителя
3 | Пневматическая система свода агрегата ковш-печь; Код детали: 8.878540.V; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,6; Упак.№ 76247. | М80080.04.02-ТХ1 Электросталеплавильный цех (ЭСПЦ). Участок внепечной обработки стали.АПК№2. DPC13Y141631;черт. 8.878537.F | Оборудование установлено в соответствии с рабочей документацией и документацией от изготовителя
4 | Газоход 1 (нижний); Код детали: 7.585373.V; Кол-во: 1шт; Вес общий: 1,05; Упак.№ 76245. | М80080.04.02-ТХ1 Электросталеплавильный цех (ЭСПЦ). Участок внепечной обработки стали.АПК№2. DPC13Y141631;черт. 8.878537.F | Оборудование установлено в соответствии с рабочей документацией и документацией от изготовителя
5 | Трубопроводы свода агрегата ковш-печь; Код детали: 8.878542.K; Кол-во: 1шт; Вес общий: 1; Упак.№ 76245. | М80080.04.02-ТХ1 Электросталеплавильный цех (ЭСПЦ). Участок внепечной обработки стали.АПК№2. DPC13Y141631;черт. 8.878537.F | Оборудование установлено в соответствии с рабочей документацией и документацией от изготовителя
6 | Нижняя часть газохода; Код детали: 7.585376.Z; Кол-во: 1шт; Вес общий: 1,1; Упак.№ 76244. | М80080.04.02-ТХ1 Электросталеплавильный цех (ЭСПЦ). Участок внепечной обработки стали.АПК№2. DPC13Y141631;черт. 8.878537.F | Оборудование установлено в соответствии с рабочей документацией и документацией от изготовителя
7 | Газоход 1 (нижний); Код детали: 7.585377.S; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,8; Упак.№ 76242. | М80080.04.02-ТХ1 Электросталеплавильный цех (ЭСПЦ). Участок внепечной обработки стали.АПК№2. DPC13Y141631;черт. 8.878537.F | Оборудование установлено в соответствии с рабочей документацией и документацией от изготовителя
8 | Воронка бункера в сборе; Код детали: 8.888248.V; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,45; Упак.№ 76242. | М80080.04.02-ТХ1 Электросталеплавильный цех (ЭСПЦ). Участок внепечной обработки стали.АПК№2. DPC13Y141631;черт. 8.878537.F | Оборудование установлено в соответствии с рабочей документацией и документацией от изготовителя
9 | Пневматическая система свода агрегата ковш-печь; Код детали: 8.878540.V; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,21; Упак.№ 76242. | М80080.04.02-ТХ1 Электросталеплавильный цех (ЭСПЦ). Участок внепечной обработки стали.АПК№2. DPC13Y141631;черт. 8.878537.F | Оборудование установлено в соответствии с рабочей документацией и документацией от изготовителя
10 | Трубопроводы свода агрегата ковш-печь; Код детали: 8.878542.K; Кол-во: 1шт; Вес общий: 0,64; Упак.№ 76242. | М80080.04.02-ТХ1 Электросталеплавильный цех (ЭСПЦ). Участок внепечной обработки стали.АПК№2. DPC13Y141631;черт. 8.878537.F | Оборудование установлено в соответствии с рабочей документацией и документацией от изготовителя
Вес 65% от 7,150тн: 4,6475тн
Наименование организации |  | Представитель
|  | Должность | Ф.И.О. | Подпись
АО «ВМЗ» ДКС |  | Менеджер проекта | Белоусов А.Г.
Служба заказчика/пусковая группа ЭМК |  | Механик участка | Назаренко К.А.
ООО «ЭКОЛАНТ» |  | Ведущий инженер по монтажу механического оборудования АО "ВМЗ" | Сабко А.А.
ООО «100 Тонн Монтаж» |  | Технический руководитель проекта | Глыжко Г. В.