## Лист1
| Нижегородская область, г. Выкса, |  |  | форма 1 ВСН 478-86
Проммикрорайон №7, территория
| с южной стороны ЛПК АО «ВМЗ» |  | ООО «ЭКОЛАНТ»
| (место строительства предприятия) |  | (наименование генподрядной организации и ее ведомственная принадлежность)
| АО"ВМЗ" |  | ООО «100 Тонн Монтаж»
| (наименование предприятия технического заказчика) |  | (наименование монтажной организации и ее ведомственная принадлежность)
Электрометаллургический комплекс. Нижегородская обл., г. Выкса. Проммикрорайон №7
(наименование сооружаемого объекта)
| Крышка вакуумной камеры №2 |  | «08» Декабря 2025г.
(наименование технологического узла)
3321
Акт № 1811/1 о завершении и сдаче монтажных работ
ACT № 1811/1 on completion and acceptance of installation works
№ п/п | Наименование и номер по рабочим чертежам/ Name and number according to working drawings | Номер и наименование рабочих чертежей и эксплуатационной документации (инструкция по монтажу) предприятия-изготовителя/ Number and name of working drawings and operational documentation (installation instructions) of the manufacturer | Заключение о результатах монтажных работ/ Conclusion on the results of installation works
1 | вакуумная крышка сборка #1 & #2; Код детали: 8.785925.X; Кол-во: 1шт; Вес общий: 14,9; Упак.№ 71833.(30%) | Рабочие чертежи фирмы Danieli DPC13Y141811 Рабочие чертежи АО «Магнитогорский гипромез» М80080.04.03-ТХ1 Электросталеплавильный цех (ЭСПЦ). Участок внепечной обработки стали Вакууматор.Собственно вакууматор. | Работы выполнены в соответствии с проектом/ Works performed in accordance with the project
2 | вакуумная крышка сборка #1 & #2; Код детали: 8.785925.X; Кол-во: 1шт; Вес общий: 8,921; Упак.№ 71834. (30%)
3 | ФИТИНГ УГЛОВОЙ 90°; Код детали: 8.785923.V; Кол-во: 1шт; Вес общий: 4,1; Упак.№ 71838. (95%)
Приложение: Исполнительная схема № 287 планово-высотное положение опоры фурмы в осях В-Г/25-26; Исполнительная схема № 286 планово-высотное положение опоры фурмы в осях В-Г/22-23;
Вес 30% от объема:23,821тн.= 7,1463тн Вес 95% от объема 4,1тн.=3,895тн
Наименование организации/ Name of organization |  | Представитель / representative
|  | Должность/ position | Ф.И.О./ Name | Подпись/ Signature
АО «ВМЗ» ДКС |  | Менеджер проекта | Белоусов А.Г.
ООО «ЭКОЛАНТ» |  | Механик Участка | Назаренко К.А.
ООО «ЭКОЛАНТ» |  | Ведущий инженер по монтажу механического оборудования УСК ДКС АО «ВМЗ» | Сабко А.А.
Danieli |  | Представитель Danieli
ООО «100 Тонн Монтаж» |  | Технический руководитель проекта | Глыжко Г. В.