## Лист1
форма 1 ВСН 478-86
| Нижегородская область, г. Выкса, Проммикрорайон №7, территория с южной стороны ЛПК АО «ВМЗ» |  | ООО «ЭКОЛАНТ»
| (место строительства предприятия) |  | (наименование генподрядной организации)
| АО"ВМЗ" |  | ООО «100 Тонн Монтаж»
| (наименование предприятия технического заказчика) |  | (наименование монтажной организации)
Электрометаллургический комплекс. Нижегородская обл., г. Выкса. Проммикрорайон №7
(наименование сооружаемого объекта)
| установка скачивания шлака |  | «10» Декабря 2025г.
(наименование технологического узла)
Акт № 1862-1 Проверки предварительной установки оборудования на фундамент
Настоящий акт составлен в том, что произведена проверка установки на фундамент (основание) следующего оборудования:
№ п/п | Наименование и номер по рабочим чертежам | Номер и наименование эксплуатационной документации | Заключение о результатах проверки и закрепления фундаментными болтами
1 | СОЕДИНЕНИЕ; Код детали: 8.785968.H; Кол-во: 2шт; Вес общий: 1,8; Упак.№ 76251. | М80080.04.01-ТХ1 Электросталеплавильный цех (ЭСПЦ). Участок внепечной обработки стали. АПК №1.DPC13Y141862;черт. 8.785967.А | Оборудование установлено в соответствии с рабочей документацией и документацией от изготовителя
2 | ТРУБА; Код детали: 7.561105.Z; Кол-во: 1шт; Вес общий: 1,9; Упак.№ 76251. | М80080.04.01-ТХ1 Электросталеплавильный цех (ЭСПЦ). Участок внепечной обработки стали. АПК №1.DPC13Y141862;черт. 8.785967.А | Оборудование установлено в соответствии с рабочей документацией и документацией от изготовителя
3 | СОЕДИНЕНИЕ; Код детали: 8.785968.H; Кол-во: 2шт; Вес общий: 1,8; Упак.№ 76252. | М80080.04.01-ТХ1 Электросталеплавильный цех (ЭСПЦ). Участок внепечной обработки стали. АПК №1.DPC13Y141862;черт. 8.785967.А | Оборудование установлено в соответствии с рабочей документацией и документацией от изготовителя
4 | ТРУБА; Код детали: 7.561105.Z; Кол-во: 1шт; Вес общий: 1,9; Упак.№ 76252. | М80080.04.01-ТХ1 Электросталеплавильный цех (ЭСПЦ). Участок внепечной обработки стали. АПК №1.DPC13Y141862;черт. 8.785967.А | Оборудование установлено в соответствии с рабочей документацией и документацией от изготовителя
5 | СОЕДИНЕНИЕ; Код детали: 8.785968.H; Кол-во: 2шт; Вес общий: 1,8; Упак.№ 76253. | М80080.04.01-ТХ1 Электросталеплавильный цех (ЭСПЦ). Участок внепечной обработки стали. АПК №1.DPC13Y141862;черт. 8.785967.А | Оборудование установлено в соответствии с рабочей документацией и документацией от изготовителя
6 | ТРУБА; Код детали: 7.561105.Z; Кол-во: 1шт; Вес общий: 1,9; Упак.№ 76253. | М80080.04.01-ТХ1 Электросталеплавильный цех (ЭСПЦ). Участок внепечной обработки стали. АПК №1.DPC13Y141862;черт. 8.785967.А | Оборудование установлено в соответствии с рабочей документацией и документацией от изготовителя
7 | СОЕДИНЕНИЕ; Код детали: 8.785968.H; Кол-во: 2шт; Вес общий: 1,8; Упак.№ 76254. | М80080.04.01-ТХ1 Электросталеплавильный цех (ЭСПЦ). Участок внепечной обработки стали. АПК №1.DPC13Y141862;черт. 8.785967.А | Оборудование установлено в соответствии с рабочей документацией и документацией от изготовителя
8 | ТРУБА; Код детали: 7.561105.Z; Кол-во: 1шт; Вес общий: 1,9; Упак.№ 76254. | М80080.04.01-ТХ1 Электросталеплавильный цех (ЭСПЦ). Участок внепечной обработки стали. АПК №1.DPC13Y141862;черт. 8.785967.А | Оборудование установлено в соответствии с рабочей документацией и документацией от изготовителя
Вес 65% от 14,8тн: 9,62тн
Наименование организации |  | Представитель
|  | Должность | Ф.И.О. | Подпись
АО «ВМЗ» ДКС |  | Менеджер проекта | Белоусов А.Г.
Служба заказчика/пусковая группа ЭМК |  | Механик участка | Назаренко К.А.
ООО «ЭКОЛАНТ» |  | Ведущий инженер по монтажу механического оборудования АО "ВМЗ" | Сабко А.А.
ООО «100 Тонн Монтаж» |  | Технический руководитель проекта | Глыжко Г. В.