## 1. Первый отводящий рольганг
Внутренняя ЗАЯВКА на проведение Неразрушающего Контроля № 2-4401 от 15.07.2025
Наименование заказчика: |  |  |  | АО "ЭКОЛАНТ"
Наименование подрядчика: |  |  |  | ООО «100 ТОНН МОНТАЖ»
Наименование объекта(внутренний шифр) : |  |  |  | М80080.04.01-ТХ1 (6955);DPC13Y144401; 8.844245.N; Aвтоматическоe устройствo для отбора проб, LF;Участок АПК1;
Параметры объекта (категория оборудования, и т.п., наименование НТД): |  |  |  |  | ГОСТ 5264-80, СП 75.13330-2011
Схема расположения сварного соединения с привязками к объекту рисуется на оборотной стороне заявки или к заявке прикладывается чертеж.
№ п/п | Наименование линии, узла | Номер, тип сварного соед. по ГОСТ 5264-80 |  | Ф.И.О. сварщика, клеймо | Детали сварного соединения | Материал | Диаметр(длина) и толщина сварного соединения (мм) | Дата сварки | Категория трубопровода | Способ сварки | Вид контроля | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Узел №2 | 1 | Т1 | Абрамов Андрей Викторович 4ТХ5 | Пластина-Закладная | С275 - С275 | аширина=20мм bвысота=20мм Lдлинна=850мм | 2025-05-05 | - | РД | ВИК 100%
2 | Узел №2 | 2 | Т1 | Абрамов Андрей Викторович 4ТХ5 | Пластина-Закладная | С275 - С275 | аширина=20мм bвысота=20мм Lдлинна=850мм | 2025-05-05 | - | РД | ВИК 100%
3 | Узел №2 | 3 | Т1 | Абрамов Андрей Викторович 4ТХ5 | Пластина-Закладная | С275 - С275 | аширина=20мм bвысота=20мм Lдлинна=850мм | 2025-05-05 | - | РД | ВИК 100%
4 | Узел №2 | 4 | Т1 | Абрамов Андрей Викторович 4ТХ5 | Пластина-Закладная | С275 - С275 | аширина=20мм bвысота=20мм Lдлинна=850мм | 2025-05-05 | - | РД | ВИК 100%
Приложение исполнительная схема № 1-4401 от 06.05.2025
Операционный контроль выполнил, подготовку сварных стыков (кромок) к контролю проверил, доступ и безопасное проведение работ обеспечил, заявку составил, необходимость и обоснование контроля подтверждаю:
Заявку оформил |  | Начальник ПТО |  | Прочухан С.А. | [5 empty] | (+79965648634)
|  | (должность, Ф.И.О. подпись, контактный телефон) | [6 empty] | (подпись)
Заявку принял:
|  | (должность, Ф.И.О. подпись, контактный телефон) | [6 empty] | (подпись)
Заключение получил: |  | Начальник ПТО |  | Прочухан С.А. | [5 empty] | (+79965648634)
|  | (должность, Ф.И.О. подпись, контактный телефон) | [6 empty] | (подпись)